Приложение к приказу МУ «Управление образования» администрации Эльбрусского муниципального района от

13 августа 2015 г. № 120

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам  
основного общего и среднего общего образования в Эльбрусском муниципальном районе КБР в 2016 году»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Наименование мероприятия | | Сроки реализации | Ответственные  исполнители | Результат | |
| Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году | | | | | | | |
| 1. | | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов ГИА-9, ГИА-11 | | до 20 августа 2015г. | Мурачаева С.Х.  Шахмурзаева А.М. | | Методические материалы |
| 2. | | Обсуждение на августовских педагогических совещаниях результатов ГИА-9, ГИА-11 | | 20 - 28 августа 2015 г. | Моллаев С.С.  Мурачаева С.Х. | | Резолюция августовского совещания |
| 3. | | Подготовка и представление в МУ «Управления образования» результатов самодиагностики итогов ГИА-9 и ГИА-11 в образовательных организациях | | до 18 августа 2015 г. | Мурачаева С.Х.  Шахмурзаева А.М. | | Результаты самодиагностики |
| Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов | | | | | | | |
| 4. | Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем и среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным предметам | | август-сентябрь2015г. | | Моллаев С.С.  Мурачаева С.Х.  Шахмурзаева А.М. | | Уменьшение доли выпускников, не получивших аттестат об основном общем среднем общем образовании |
| 5. | Мониторинг прохождения курсов повышения квалификации и переподготовки учителями предметниками | | август 2015 г. | | Зав. методическим кабинетом,  методисты учебных дисциплин | | Откорректированные списки учителей предметников для повышения квалификации и переподготовки |
| 6. | Организация работы по прохождению учителями предметниками курсов повышения квалификации в различных формах (очной, очно-заочной, дистанционной) | | в течение 2015-2016 учебного года | | Зав. методическим кабинетом,  методисты учебных дисциплин | | Повышение квалификации учителей-предметников в части подготовки обучающихся к прохождению ГИА |
| 7. | Проведение диагностических работ в 11-х классах по русскому языку, математике, обществознанию в рамках реализации проекта «Я сдам ЕГЭ!» | | по графику Рособрнадзора | | Моллаев С.С.  Мурачаева С.Х | | Динамика учебных достижений обучающихся 11- классов |
| 8. | Организация обучения тьюторов для подготовки учителей русского языка, математики, обществознания | | по графику ФИПИ | | Мурачаева С.Х  Руководители ОО | | Повышение квалификации учителей русского языка, математики, обществознания |
| 9. | Участие в национальных исследованиях качества образования в области информационных технологий | | октябрь 2015 года | | ОО района | | Качество образования обучающихся по информатике и ИКТ |
| 10. | Участие в региональных мониторинговых исследованиях уровня обученности учащихся 9 и 11-х классов по русскому языку, математике, обществознанию | | в течение 2015-2016 учебного года | | Моллаев С.С.  Мурачаева С.Х.  Шахмурзаева А.М | | Определение уровня обученности учащихся 9-х, 11-х классов по русскому языку, математике, обществознанию. Разработка методических рекомендаций |
| 11. | Участие в онлайн - тестировании по общеобразовательным предметам в 11 классах | | в течение учебного года | | Моллаев С.С.  Мурачаева С.Х.  Шахмурзаева А.М | | Определение уровня обученности учащихся 9-х, 11-х классов. Разработка методических рекомендаций |
| 12. | Проведение пробных экзаменов по русскому языку и математике в 9, 11-х классах | | февраль 2016 г. | | Моллаев С.С.  Мурачаева С.Х.  Шахмурзаева А.М | | Отработка технологии проведения ГИА |
| 13. | Организация работы районных и школьных методических объединений учителей-предметников с учетом результатов ГИА-9, ГИА-11 | | в течение учебного года | | Зав. методическим кабинетом,  методисты учебных дисциплин | | Повышение квалификации учителей-предметников |
| 14 | Организация работы с обучающимися из «группы риска» с привлечением  муниципальных ресурсных центров, учреждений дополнительного образования, районных (городских) и школьных методических объединений | | в течение учебного года | | Моллаев С.С.  Мурачаева С.Х.  Шахмурзаева А.М  Зав. методическим кабинетом,  методисты учебных дисциплин | | Повышение уровня подготовленности  обучающихся из «группы риска» |
| 15 | Организация работы с мотивированными обучающимися через проведение интеллектуальных конкурсов, олимпиад, НОУ | | в течение учебного года | | Моллаев С.С**.**  Зав. методическим кабинетом,  методисты учебных дисциплин | | Повышение уровня мотивации к изучению общеобразовательных предметов |
| Нормативное правовое и методическое обеспечение ГИА | | | | | | | |
| 16. | Приведение нормативных правовых документов, регламентирующих организацию и проведение ГИА-9, ГИА-11, в соответствие с требованиями федеральных документов | | в течение всего периода | | Моллаев С.С.  Мурачаева С.Х. | | Нормативно-правовые документы, регламентирующие организацию и проведение ГИА- 9, ГИА-11 |
| 17. | Ознакомление с инструктивными и иными документами по информационно ­методическому сопровождению участников ГИА-9, ГИА- 11 | | в течение всего периода | | Моллаев С.С.  Мурачаева С.Х.  Шахмурзаева А.М | | Инструктивные и иные документы по информационно­ методическому сопровождению ГИА-9, ГИА-11 |
| Финансовое обеспечение ГИА | | | | | | | |
| 18. | Расчет объема средств на финансирование расходов для проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2016 году | | до 15.09.2015г. | | Мурачаева С.Х.  Шахмурзаева А.М.  Джаппуева Л.М. | | Смета расходов для проведения ГИА в 2016 г. |
| Подготовка специалистов, привлекаемых к проведению ГИА | | | | | | | |
| 19. | Организация работы по участию в обучении специалистов, привлекаемых к проведению ГИА:  муниципальных координаторов ГИА;  руководителей ППЭ;  организаторов ППЭ;  технических специалистов;  ассистентов для участников ГИА с ОВЗ;  экспертов предметных комиссий | | январь - март 2016 г.  (по графику Министерства образования, науки и по делам молодёжи КБР) | | Моллаев С.С.  Мурачаева С.Х.  Шахмурзаева А.М | | Повышение уровня информированности специалистов, привлекаемых к проведению ГИА |
| 20. | Организация работы по участию в квалификационных испытаниях для специалистов ППЭ, экспертов предметных комиссий | | февраль - март 2016 г.  (по отдельному графику) | | Моллаев С.С.  Мурачаева С.Х.  Шахмурзаева А.М | | Отбор специалистов для включения в составы предметных комиссий |
| Организационное сопровождение ГИА | | | | | | | |
| 21. | Организация работы по участию в ГИА в сентябрьские сроки:  сбор заявлений на участие в ЕГЭ и ОГЭ в сентябре 2015 года;  проведение ГИА-9, ГИА-11; | | с 25 августа по 12 сентября 2015 г.  по расписанию Минобрнауки РФ | | Моллаев С.С.  Мурачаева С.Х.  Шахмурзаева А.М | | Формирование районной базы данных участников ГИА; участие в ГИА |
| 22. | Мониторинг численности выпускников 9-х,  11-х классов общеобразовательных учреждений района | | до 5 числа каждого  месяца | | Моллаев С.С.  Мурачаева С.Х.  Шахмурзаева А.М | | Сведения о количестве  обучающихся 9, 11 классов |
| 23. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2016 году из числа:  выпускников ОО текущего учебного года;  лиц, не прошедших ГИА в 2015 году;  лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов, планирующих прохождение ГИА в форме ГВЭ | | до 1 декабря 2015 г. | | Мурачаева С.Х.  Шахмурзаева А.М | | Информация о количестве участников ГИА в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ |
| 24. | Формирование муниципальной информационной системы обеспечения проведения ГИА (АИС ГИА) | | по графику ФЦТ | | Моллаев С.С. | | Внесение сведений в РИС |
| 25. | Функционирование муниципальной информационной системы обеспечения проведения ГИА | | в течение всего периода | | Моллаев С.С. | | Функционирование РИС |
| 26. | Формирование списков (для проведения ГИА-9, ГИА-11)  ППЭ;  руководителей ППЭ;  организаторов ППЭ;  технических специалистов ППЭ;  ассистентов для лиц с ОВЗ; | | по графику ФЦТ | | Моллаев С.С.,  муниципальные координаторы | | Внесение сведений в РИС |
| 27. | Организация работы по созданию условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья | | в течение всего периода | | Моллаев С.С. | | Создание в ППЭ условий для лиц с ОВЗ |
| 28. | Организация и проведение итогового сочинения:  в основной срок;  в дополнительные сроки | | по расписанию Минобрнауки РФ | | Моллаев С.С.  Мурачаева С.Х | | Организованное проведение итогового сочинения |
| 29. | Проведение ГИА | | по расписанию Минобрнауки РФ | | Моллаев С.С. | | Организованное и объективное проведение ГИА |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по информационному сопровождению ГИА | | | | |
| 30. | Организация информационно ­разъяснительной работы в образовательных организациях с участниками ГИА, их родителями (законными представителями) и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | в течение всего периода | Моллаев С.С.  Мурачаева С.Х. | Повышение уровня информированности по вопросам ГИА |
| 31. | Функционирование официального муниципального сайта и школьных сайтов | в течение всего периода | Моллаев С.С. | Функционирование муниципальных и школьных сайтов |
| 32. | Организация работы по взаимодействию с республиканскими и муниципальными СМИ по вопросам подготовки и проведения ГИА | в течение всего периода | Моллаев С.С.  Мурачаева С.Х. | Освещение в СМИ хода подготовки и проведения ГИА |
| 33. | Размещение в образовательных организациях информационных стендов по процедуре проведения ГИА | в течение всего периода | Мурачаева С.Х.  Шахмурзаева А.М | Повышение уровня информированности по вопросам ГИА |