Приложение к приказу МУ «Управление образования» администрации Эльбрусского муниципального района от

13 августа 2015 г. № 120

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в Эльбрусском муниципальном районе КБР в 2016 году»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственныеисполнители | Результат |
| Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году |
| 1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов ГИА-9, ГИА-11 | до 20 августа 2015г. | Мурачаева С.Х.Шахмурзаева А.М. | Методические материалы |
| 2. | Обсуждение на августовских педагогических совещаниях результатов ГИА-9, ГИА-11 |  20 - 28 августа 2015 г. | Моллаев С.С.Мурачаева С.Х. | Резолюция августовского совещания |
| 3. | Подготовка и представление в МУ «Управления образования» результатов самодиагностики итогов ГИА-9 и ГИА-11 в образовательных организациях  | до 18 августа 2015 г. | Мурачаева С.Х.Шахмурзаева А.М. | Результаты самодиагностики |
| Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 4. | Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем и среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным предметам | август-сентябрь2015г. | Моллаев С.С.Мурачаева С.Х.Шахмурзаева А.М. | Уменьшение доли выпускников, не получивших аттестат об основном общем среднем общем образовании |
| 5. | Мониторинг прохождения курсов повышения квалификации и переподготовки учителями предметниками | август 2015 г. | Зав. методическим кабинетом, методисты учебных дисциплин | Откорректированные списки учителей предметников для повышения квалификации и переподготовки  |
| 6. | Организация работы по прохождению учителями предметниками курсов повышения квалификации в различных формах (очной, очно-заочной, дистанционной) | в течение 2015-2016 учебного года | Зав. методическим кабинетом, методисты учебных дисциплин | Повышение квалификации учителей-предметников в части подготовки обучающихся к прохождению ГИА |
| 7. | Проведение диагностических работ в 11-х классах по русскому языку, математике, обществознанию в рамках реализации проекта «Я сдам ЕГЭ!» | по графику Рособрнадзора | Моллаев С.С.Мурачаева С.Х | Динамика учебных достижений обучающихся 11- классов |
| 8. | Организация обучения тьюторов для подготовки учителей русского языка, математики, обществознания | по графику ФИПИ | Мурачаева С.ХРуководители ОО | Повышение квалификации учителей русского языка, математики, обществознания |
| 9. | Участие в национальных исследованиях качества образования в области информационных технологий | октябрь 2015 года | ОО района | Качество образования обучающихся по информатике и ИКТ |
| 10. | Участие в региональных мониторинговых исследованиях уровня обученности учащихся 9 и 11-х классов по русскому языку, математике, обществознанию | в течение 2015-2016 учебного года | Моллаев С.С.Мурачаева С.Х.Шахмурзаева А.М | Определение уровня обученности учащихся 9-х, 11-х классов по русскому языку, математике, обществознанию. Разработка методических рекомендаций |
| 11. | Участие в онлайн - тестировании по общеобразовательным предметам в 11 классах | в течение учебного года | Моллаев С.С.Мурачаева С.Х.Шахмурзаева А.М | Определение уровня обученности учащихся 9-х, 11-х классов. Разработка методических рекомендаций |
| 12. | Проведение пробных экзаменов по русскому языку и математике в 9, 11-х классах | февраль 2016 г. | Моллаев С.С.Мурачаева С.Х.Шахмурзаева А.М | Отработка технологии проведения ГИА |
| 13. | Организация работы районных и школьных методических объединений учителей-предметников с учетом результатов ГИА-9, ГИА-11 | в течение учебного года | Зав. методическим кабинетом, методисты учебных дисциплин | Повышение квалификации учителей-предметников |
| 14 | Организация работы с обучающимися из «группы риска» с привлечениеммуниципальных ресурсных центров, учреждений дополнительного образования, районных (городских) и школьных методических объединений | в течение учебного года | Моллаев С.С.Мурачаева С.Х.Шахмурзаева А.МЗав. методическим кабинетом, методисты учебных дисциплин | Повышение уровня подготовленностиобучающихся из «группы риска» |
| 15 | Организация работы с мотивированными обучающимися через проведение интеллектуальных конкурсов, олимпиад, НОУ | в течение учебного года | Моллаев С.С**.**Зав. методическим кабинетом, методисты учебных дисциплин | Повышение уровня мотивации к изучению общеобразовательных предметов |
| Нормативное правовое и методическое обеспечение ГИА |
| 16. | Приведение нормативных правовых документов, регламентирующих организацию и проведение ГИА-9, ГИА-11, в соответствие с требованиями федеральных документов | в течение всего периода | Моллаев С.С.Мурачаева С.Х. | Нормативно-правовые документы, регламентирующие организацию и проведение ГИА- 9, ГИА-11 |
| 17. | Ознакомление с инструктивными и иными документами по информационно ­методическому сопровождению участников ГИА-9, ГИА- 11  | в течение всего периода | Моллаев С.С.Мурачаева С.Х.Шахмурзаева А.М | Инструктивные и иные документы по информационно­ методическому сопровождению ГИА-9, ГИА-11 |
| Финансовое обеспечение ГИА |
| 18. | Расчет объема средств на финансирование расходов для проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2016 году | до 15.09.2015г. | Мурачаева С.Х.Шахмурзаева А.М.Джаппуева Л.М. | Смета расходов для проведения ГИА в 2016 г. |
| Подготовка специалистов, привлекаемых к проведению ГИА |
| 19. |  Организация работы по участию в обучении специалистов, привлекаемых к проведению ГИА:муниципальных координаторов ГИА;руководителей ППЭ;организаторов ППЭ;технических специалистов;ассистентов для участников ГИА с ОВЗ;экспертов предметных комиссий | январь - март 2016 г.(по графику Министерства образования, науки и по делам молодёжи КБР) | Моллаев С.С.Мурачаева С.Х.Шахмурзаева А.М | Повышение уровня информированности специалистов, привлекаемых к проведению ГИА |
| 20. | Организация работы по участию в квалификационных испытаниях для специалистов ППЭ, экспертов предметных комиссий | февраль - март 2016 г.(по отдельному графику) | Моллаев С.С.Мурачаева С.Х.Шахмурзаева А.М | Отбор специалистов для включения в составы предметных комиссий  |
| Организационное сопровождение ГИА |
| 21. | Организация работы по участию в ГИА в сентябрьские сроки:сбор заявлений на участие в ЕГЭ и ОГЭ в сентябре 2015 года;проведение ГИА-9, ГИА-11; | с 25 августа по 12 сентября 2015 г.по расписанию Минобрнауки РФ | Моллаев С.С.Мурачаева С.Х.Шахмурзаева А.М | Формирование районной базы данных участников ГИА; участие в ГИА |
| 22. | Мониторинг численности выпускников 9-х,11-х классов общеобразовательных учреждений района | до 5 числа каждогомесяца | Моллаев С.С.Мурачаева С.Х.Шахмурзаева А.М | Сведения о количествеобучающихся 9, 11 классов |
| 23. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2016 году из числа:выпускников ОО текущего учебного года;лиц, не прошедших ГИА в 2015 году;лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов, планирующих прохождение ГИА в форме ГВЭ | до 1 декабря 2015 г. | Мурачаева С.Х.Шахмурзаева А.М | Информация о количестве участников ГИА в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ |
| 24. | Формирование муниципальной информационной системы обеспечения проведения ГИА (АИС ГИА) | по графику ФЦТ | Моллаев С.С. | Внесение сведений в РИС |
| 25. | Функционирование муниципальной информационной системы обеспечения проведения ГИА | в течение всего периода | Моллаев С.С. | Функционирование РИС |
| 26. | Формирование списков (для проведения ГИА-9, ГИА-11)ППЭ;руководителей ППЭ;организаторов ППЭ;технических специалистов ППЭ;ассистентов для лиц с ОВЗ; | по графику ФЦТ | Моллаев С.С.,муниципальные координаторы | Внесение сведений в РИС |
| 27. | Организация работы по созданию условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья | в течение всего периода | Моллаев С.С. | Создание в ППЭ условий для лиц с ОВЗ |
| 28. | Организация и проведение итогового сочинения:в основной срок;в дополнительные сроки | по расписанию Минобрнауки РФ | Моллаев С.С.Мурачаева С.Х | Организованное проведение итогового сочинения |
| 29. | Проведение ГИА | по расписанию Минобрнауки РФ | Моллаев С.С. | Организованное и объективное проведение ГИА |

|  |
| --- |
| Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |
| 30. | Организация информационно ­разъяснительной работы в образовательных организациях с участниками ГИА, их родителями (законными представителями) и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | в течение всего периода | Моллаев С.С.Мурачаева С.Х. | Повышение уровня информированности по вопросам ГИА |
| 31. | Функционирование официального муниципального сайта и школьных сайтов | в течение всего периода | Моллаев С.С. | Функционирование муниципальных и школьных сайтов  |
| 32. | Организация работы по взаимодействию с республиканскими и муниципальными СМИ по вопросам подготовки и проведения ГИА | в течение всего периода | Моллаев С.С.Мурачаева С.Х. | Освещение в СМИ хода подготовки и проведения ГИА |
| 33. | Размещение в образовательных организациях информационных стендов по процедуре проведения ГИА | в течение всего периода | Мурачаева С.Х.Шахмурзаева А.М | Повышение уровня информированности по вопросам ГИА |