**Управление образования администрации Эльбрусского муниципального района**

**Утверждаю:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.С.Моллаев**

**«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_**

**План мероприятий «дорожная карта» по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования в образовательных учреждениях Эльбрусского муниципального района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на 2014год.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия.** | **Сроки проведения** |
| 1. | **Формирование нормативно- правовой базы по введению ФГОС дошкольного образования на муниципальном уровне:**  -издание Приказа (№228) «Об организации отработки государственного образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Эльбрусского района, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования. | Декабрь 2013г. |
| 2. | - издание Приказа (№227) «О создании Координационного совета (назначении координатора),  - утверждении плана – графика работы по подготовке и введению ФГОС дошкольного образования ( «дорожная карта»). | Декабрь 2013г. |
| 3. | Проведение семинара-тренинга№1 на тему: «**ФГОС дошкольного образования: пути реализации в «пилотных» муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования».**  **Место проведения:** ДО МОУ «СОШ №3» г.п.Тырныауз  **Участники семинара:** зав. Дошкольными отделениями, рабочие команды, психологи «пилотных» муниципальных образовательных учреждений, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования. | 16.01.2014г. |
| 4. | Участие ДО МОУ в республиканском семинаре **«Предметно – пространственная развивающая образовательная среда для детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования**» г.о.Нальчик | 5.02.2014г. |
| 5. | Проведение семинара – тренинга№2: **«ФГОС дошкольного образования: проблемы, риски, перспективы».**  **Место проведения:** ДО МОУ «СОШ им. А.М.Ахматова» с.п.Былым  **Участники семинара:** заведующие дошкольными отделениями, старшие воспитатели, рабочие команды «пилотных» муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, специалисты МУ «Управление образования». | 12.02.2014г. |
| 6. | Проведение семинара – тренинга№3: **«Нормативно – правовое обеспечение по внедрению ФГОС дошкольного образования».**  **Место проведения:** ДО №1 МОУ «Гимназия №5» г.п.Тырныауз  **Участники семинара:** зав. Дошкольными отделениями, рабочие команды муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, специалисты начального образования. | 19.03.2014г. |
| 7. | Участие в общественных обсуждениях, вебинарах по эффективности введения ФГОС, а также минимизации экономических, правовых и социальных рисков, связанных с реализацией НСОТ и НПР на региональном и федеральном уровне | 25.03.2014г. |
| 8. | Участие ДО МОУ в республиканском семинаре: **«Алгоритм разработки основной образовательной программы и формирование предметно-развивающей среды в условиях** **введения ФГОС дошкольного образования»** ГБОУ ДПО «КБР ЦНПР», г.о. Нальчик | 2 апреля 2014г. |
| 9. | Проведение семинара – тренинга №4 **«Основные направления деятельности образовательных учреждений по введению ФГОС дошкольного образования»**  **Место проведения:** ДО №5 МОУ «Лицей №1 им. К.Отарова» | 16.04.2014г. |
| 10. | Планирование проекта внесений изменений и дополнений в Уставы ДОУ в части организации образовательного процесса в связи с переходом на ФГОС ДО. | До 01.01.2015 |
| 11. | Консультации по разработке проекта образовательной программы ДО МОУ, совершенствованию предметно-развивающей среды, благоустройству игровых участков на 2014 – 2015г.г. | 2014г.-2015г.  ежемесячно |
| 12. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО и новыми квалификационными характеристиками должностные инструкции работников ОУ (переквалификация, повышение квалификации, соответствие высшего образования и т.д.) | до 01.01.2015г. |
| 13. | Определение списка учебно-методических пособий, образовательных программ ДО, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО | до 1.01.2015г. |
| 14. | Разработка локальных актов, регламентирующие установление заработной платы работников образовательных учреждений, в т.ч. стимулирующих надбавок и доплат; заключение доп. соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | До 1.01.2015г. |
| 15. | Разработка плана методической работы, обеспечивающее сопровождение введения ФГОС ДО ( «Дорожная карта ДО МОУ») – «пилотные» ДО МОУ | до 01.06.2014г. |
| 16. | Осуществление поэтапно по графику повышение квалификации всех педагогических работников по теме **«ФГОС дошкольного образования»** - ИПК И ПРО КБГУ:  – апрель-май 2014г. (выездные курсы) – 60 человек;  - сентябрь-октябрь 2014г. (выездные курсы) – 60 человек. | до 01.01.2015г. |
| 17. | Предоставление в МУ «Управление образования» ежеквартальные отчеты о выполнении плана мероприятий – графика мероприятий по введению ФГОС ДО | каждый квартал |
| 18. | Проведение родительских собраний в ДО МОУ по ознакомлению с новыми законодательными актами по введению ФГОС дошкольного образования. | каждый квартал |
| 19. | Информационное обеспечение по тематике введения ФГОС дошкольного образования: общественные обсуждения, СМИ, сайты ОУ. | ежемесячно |
| 20. | Участие в мероприятиях районного, регионального и федерального уровня по введению ФГОС дошкольного образования: конференции, круглые столы, семинары, тренинги, вебинары и т.д. | в т.г. |

**Ответственные: Моллаева З.М.- ведущий специалист**

**Макитова Ш.Ж.- методист по дошкольному образованию**