|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Муниципальнэ IуэхущIапIэ**  **Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм**  **и Эльбрус муниципальнэ куейм щIэныгъэмкIэ и управленэ** | GERB_ | **Муниципал учреждение**  **Къабарты-Малкъар Республиканы**  **Эльбрус муниципал районну билим**  **бериу управлениясы** |

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»**

**ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

361624, Кабардино-Балкарская Республика, город Тырныауз, проспект Эльбрусский, №-39

Тел.4-39-25, e-mail: [ruelbrus@yandex.ru](mailto:ruelbrus@yandex.ru)

# ПРИКАЗ

22.09.2015г. № 145/15 г. п. Тырныауз

Об утверждении плана-графика действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с интеллектуальными нарушениями в образовательных организациях Эльбрусского муниципального района в 2015 - 2016 годах.

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и по делам молодежи КБР от 17.03.2015 №194 «Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в КБР »

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план-график действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся интеллектуальными нарушениями на уровне Эльбрусского муниципального района на 2015 - 2016 учебный год (далее - план-график).

2. Муниципальному куратору по введению ФГОС ОВЗ (Ахкубекова Ж.К.) обеспечить своевременное выполнение мероприятий в соответствии с план-графиком.

3. «Ресурсный центр» (Жаппуев И.М.) обеспечить выполнение мероприятий плана -графика в соответствии со своей компетенцией.

4. Руководителям общеобразовательных организаций Эльбрусского муниципального района разработать и утвердить план-график действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями на уровне образовательной организации на 2015-2016учебный год в срок до 15 сентября 2015 года.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

**Начальник управления образования С.С. Моллаев**

Приложение к приказу №145/15

управления образования от 22.09.15г.

План-график действий

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями (далее - ФГОС ОВЗ) в образовательных организациях Эльбрусского муниципального района

в 2015 - 2016 годах

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | | **Наименование мероприятий** | | **Сроки** | | **Ответственные** |
| 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ | | | | | | |
| 1.1. | | Разработка и утверждение плана-графика действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС ОВЗ) в образовательных организациях Эльбрусского муниципального района в 2015 - 2016 годах. | | до 1.09.2015г. | | Ахкубекова Ж.К. |
| 1.2. | | Подготовка приказа Управления образования Эльбрусского муниципального района «Об утверждении плана-графика по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС ОВЗ) в образовательных организациях Эльбрусского муниципального района в 2015 - 2016 годах. | | до 01.09.2015г. | | Ахкубекова Ж.К. |
| 1.3 | | Организация участия образовательных организаций в проведении обследования по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ:   * сбор и анализ материалов о готовности и достаточности условий на муниципальном уровне в образовательных организациях к введению ФГОС ОВЗ, включая кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно-методические условия и представление информации в ИПК и ПРО КБГУ; * проведение мониторинга эффективности использования современного интерактивного оборудования для реализации ФГОС ОВЗ в общеобразовательных организациях района; * проведение мониторинга обеспеченности учебной литературой обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций и мониторинга потребности в учебной литературе для реализации ФГ ОС ОВЗ. | | 1 раз в полугодие  август - октябрь 2015г.  август 2015г.,  март-июнь 2016г. | | Ахкубекова Ж.К. |
| 1.4 | | Участие в совещаниях и семинарах по применению методических рекомендаций по разработке адаптированной основной образовательной программы на основе ФГОС ОВЗ | | в соответствии с графиком ИПК и ПРО КБГУ | | Ахкубекова Ж.К. |
| 1.5 | | Организация участия ОО в мониторинге условий реализации ФГОС ОВЗ:  - сбор материалов для мониторинга условий реализации ФГОС ОВЗ в республике | | 1 раз в полгода | | Ахкубекова Ж.К. |
| 1.6 | | Организация участия ОО в обсуждении примерных образовательных программ | | постоянно после утверждения в Минобрнауки России  примерных образовательных программ | | Ахкубекова Ж.К. |
| II. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ | | | | | | |
| 2.1 | | Создание и организация деятельности районной рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ с включением в ее состав представителей общеобразовательных организаций. | | сентябрь 2015 года, далее ежеквартально | | Ахкубекова Ж.К. |
| 2.2 | | Организация семинаров и совещаний с ответственными за введение ФГОС ОВЗ в ОО с использованием материалов республиканских совещаний. | | по отдельному плану | | Ахкубекова Ж.К. |
| **III**. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ | | | | | | |
| 3.1. | | Формирование заявки в ИПК и ПРО КБГУ на повышение квалификации педагогических работников ОУ муниципального района по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | | август-сентябрь 2015г. | | Ахкубекова Ж.К. |
| 3.2. | | Мониторинг повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций района по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | | в течение года | | Ахкубекова Ж.К. |
| IY. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ | | | | | | |
| 4.1. | | Направление предложений в Министерство образования, науки и по делам молодежи КБР для формирования бюджета района на очередной финансовый год на основе методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | | сентябрь 2016г. | | Джаппуева Л.М. |
| Y. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ | | | | | | | |
| 5.1 | | Информационное сопровождение хода введения и реализации ФГОС ОВЗ в СМИ и сети Интернет | | в соответствии с  медиа -планом | | И.М. Жаппуев | |
| 5.2 | | Информация на сайте о проведении районных мероприятий по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | | по результатам проведенных мероприятий | | Специалисты «Ресурсный центр» | |
| 5.3 | | Организация участия руководящих и педагогических работников образовательных организаций в республиканских и всероссийских мероприятиях | | 2015-2016 годы | | Ахкубекова Ж.К. | |