|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Муниципальнэ IуэхущIапIэ****Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм****и Эльбрус муниципальнэ куейм щIэныгъэмкIэ и управленэ** |  GERB_ | **Муниципал учреждение****Къабарты-Малкъар Республиканы****Эльбрус муниципал районну билим****бериу управлениясы** |

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»**

**ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

361624, Кабардино-Балкарская Республика, город Тырныауз, проспект Эльбрусский, №-39

Тел.4-39-25, e-mail: ruelbrus@yandex.ru

# ПРИКАЗ

22.09.2015г. № 145/15 г. п. Тырныауз

Об утверждении плана-графика действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с интеллектуальными нарушениями в образовательных организациях Эльбрусского муниципального района в 2015 - 2016 годах.

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и по делам молодежи КБР от 17.03.2015 №194 «Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в КБР »

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план-график действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся интеллектуальными нарушениями на уровне Эльбрусского муниципального района на 2015 - 2016 учебный год (далее - план-график).

2. Муниципальному куратору по введению ФГОС ОВЗ (Ахкубекова Ж.К.) обеспечить своевременное выполнение мероприятий в соответствии с план-графиком.

3. «Ресурсный центр» (Жаппуев И.М.) обеспечить выполнение мероприятий плана -графика в соответствии со своей компетенцией.

4. Руководителям общеобразовательных организаций Эльбрусского муниципального района разработать и утвердить план-график действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями на уровне образовательной организации на 2015-2016учебный год в срок до 15 сентября 2015 года.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

 **Начальник управления образования С.С. Моллаев**

 Приложение к приказу №145/15

 управления образования от 22.09.15г.

План-график действий

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями (далее - ФГОС ОВЗ) в образовательных организациях Эльбрусского муниципального района

в 2015 - 2016 годах

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки** |  **Ответственные** |
| 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ
 |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана-графика действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС ОВЗ) в образовательных организациях Эльбрусского муниципального района в 2015 - 2016 годах. | до 1.09.2015г. | Ахкубекова Ж.К. |
| 1.2. | Подготовка приказа Управления образования Эльбрусского муниципального района «Об утверждении плана-графика по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС ОВЗ) в образовательных организациях Эльбрусского муниципального района в 2015 - 2016 годах. | до 01.09.2015г. | Ахкубекова Ж.К. |
| 1.3 | Организация участия образовательных организаций в проведении обследования по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ:* сбор и анализ материалов о готовности и достаточности условий на муниципальном уровне в образовательных организациях к введению ФГОС ОВЗ, включая кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно-методические условия и представление информации в ИПК и ПРО КБГУ;
* проведение мониторинга эффективности использования современного интерактивного оборудования для реализации ФГОС ОВЗ в общеобразовательных организациях района;
* проведение мониторинга обеспеченности учебной литературой обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций и мониторинга потребности в учебной литературе для реализации ФГ ОС ОВЗ.
 | 1 раз в полугодие август - октябрь 2015г. август 2015г.,март-июнь 2016г. | Ахкубекова Ж.К. |
| 1.4 | Участие в совещаниях и семинарах по применению методических рекомендаций по разработке адаптированной основной образовательной программы на основе ФГОС ОВЗ | в соответствии с графиком ИПК и ПРО КБГУ | Ахкубекова Ж.К. |
| 1.5 | Организация участия ОО в мониторинге условий реализации ФГОС ОВЗ:- сбор материалов для мониторинга условий реализации ФГОС ОВЗ в республике  | 1 раз в полгода | Ахкубекова Ж.К. |
| 1.6 | Организация участия ОО в обсуждении примерных образовательных программ  | постоянно после утверждения в Минобрнауки Россиипримерных образовательных программ | Ахкубекова Ж.К. |
| II. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |
| 2.1 | Создание и организация деятельности районной рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ с включением в ее состав представителей общеобразовательных организаций. | сентябрь 2015 года, далее ежеквартально | Ахкубекова Ж.К. |
| 2.2 | Организация семинаров и совещаний с ответственными за введение ФГОС ОВЗ в ОО с использованием материалов республиканских совещаний. | по отдельному плану | Ахкубекова Ж.К. |
| **III**. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 3.1. | Формирование заявки в ИПК и ПРО КБГУ на повышение квалификации педагогических работников ОУ муниципального района по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | август-сентябрь 2015г. | Ахкубекова Ж.К. |
| 3.2. | Мониторинг повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций района по вопросам реализации ФГОС ОВЗ |  в течение года  | Ахкубекова Ж.К. |
| IY. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 4.1. | Направление предложений в Министерство образования, науки и по делам молодежи КБР для формирования бюджета района на очередной финансовый год на основе методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | сентябрь 2016г.  | Джаппуева Л.М.  |
| Y. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 5.1 | Информационное сопровождение хода введения и реализации ФГОС ОВЗ в СМИ и сети Интернет | в соответствии с медиа -планом | И.М. Жаппуев |
| 5.2 | Информация на сайте о проведении районных мероприятий по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | по результатам проведенных мероприятий | Специалисты «Ресурсный центр» |
| 5.3 | Организация участия руководящих и педагогических работников образовательных организаций в республиканских и всероссийских мероприятиях | 2015-2016 годы | Ахкубекова Ж.К. |