**План мероприятий   
по участию муниципальных образовательных организаций во Всероссийском субботнике «Страна моей мечты»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п.** | **Мероприятия** | **Сроки выполнения** | **Ответственные** | **Отметка о выполнении** |
| 1. | Информирование руководителей МОО об участии в Субботнике «Страна моей мечты». | До 02.08.2016г. | Ж. Ахкубекова | Направлено письмо. Исх. №472 от 01.08.2016г. |
| 2 | Размещение на сайте Управление образования и МОО информации о Всероссийском субботнике с целью привлечения к участию в нем родительской общественности | До 02.08.2016г. | Ж. Ахкубекова  И.М. Жаппуев | Подготовлен информационный материал |
| 3 | Обеспечить организационно-управленческие условия и подготовить проведение комплекса мероприятий для проведения работ по санитарной очистке и благоустройству закрепленных за МОО территорий в период с 27.09.2016 года по 24.09.2016 год | с 02.08.2016г. по 24.09.2016г. | Руководители МОО |  |
| 4 | Согласование графика выхода на уборку территории педагогами-организаторами и подготовка необходимого инвентаря, материалов для проведения Субботника | до 25.08.2016г. | Руководители МОО |  |
| 5 | Мониторинг готовности МОО к участию в акции (распоряжение об участии в субботнике, наличие плана мероприятий, размещение информации на сайте МОО, разработка методических материалов для проведения экологических уроков, проектов, эко- квестов, Положения о конкурсах ). | до  25.09.2016г. | Руководители МОО, Методкабинет |  |
| 6 | Субботник по благоустройству территорий памятников, обелисков на закрепленных за МОО территориях, работа с родительской общественностью. | 27.08.2016.г. | Руководители МОО |  |
| 7 | Принять меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья участников работ по санитарной очистке и благоустройству территории МОО | С 27.08.2016г. по 24.09.2016г. | Руководители МОО, медицинские кабинеты МОО |  |
| 8 | Санитарная очистка прилегающих территорий к объектам МОО, работа по благоустройству территорий МОО. | 03. 09.2016г. | Руководители МОО |  |
| 9 | Акции помощи ветеранам ВОВ, социально незащищенным гражданам | с 03.09. по  24 09.2016г. | Руководители МОО |  |
| 10 | Экологические уроки, экскурсии, защита проектов, конкурсы рисунков и детских сочинений. | 17.09. 2016г. | Руководители МОО, Методкабинет |  |
| 11 | Участие в межведомственных мероприятиях | ( по согласованию) | Руководители МОО |  |
| 12 | Обеспечение гласности, наглядности и оперативности подведения итогов работ по санитарной очистке и благоустройству территории |  | И.М. Жаппуев Руководители МОО |  |
| 13 | Подвести итоги конкурсов до 26.09.2016г. и разместить информацию с итогами конкурсов на сайте МОО и Управление образования |  | Методкабинет  И.М. Жаппуев |  |
| 14 | Провести открытие и закрытие Всероссийского Субботника «Страна моей мечты». | 27.08.2016г. 24.09.2016г. | Управление образования Руководители МОО |  |