**ПЛАН
мероприятий по организации пилотного введения федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего
образования в 10-х классах пилотных школ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование** | **Сроки** | **Ответственные** |
| **1. Нормативное правовое и организационное обеспечение организации введения ФГОС СОО в пилотных общеобразовательных организациях****(далее - ОО)** |
| 1.1. | Организация деятельности рабочих групп по введению ФГОС СОО в пилотных ОО | Июнь-август 2017 | Муниципальные органы управления образованием |
| 1.2. | Проведение установочного совещания рабочей группы по организации методического сопровождения введения ФГОС СОО в пилотных ОО | Сентябрь 2017 | ГБОУ ДПО «Кабардино-Балкарский центрнепрерывного профессионального развития» Минобрнауки КБР |
| 1.3. | Формирование электронного банка нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней, размещение на сайтах пилотных ОО | Весь период | Минобрнауки КБР, ГБОУ ДПО «КБЦНПР», пилотные ОО |
| 1.4. | Приведение локальных актов пилотных ОО в соответствие с требованиями ФГОС СОО | Август-Сентябрь 2017 | Рабочие группы пилотных ОО |
| 1.5. | Мониторинг готовности пилотных ОО к введению ФГОС СОО | Сентябрь 2017, февраль 2018 | ГБОУ ДПО «КБЦНПР», пилотные ОО |
| **2. Организационно-методическая деятельность по введению ФГОС СОО в пилотных ОО** |
| 2.1. | Методическое, психолого-педагогическое, консультационное сопровождение пилотных ОО по введению ФГОС СОО | Весь период | ГБОУ ДПО «КБЦНПР» |
| 2.2. | Создание карты образовательных организаций по реализации ФГОС СОО (учреждения дополнительного образования, СПО, родители, вневедомственные учреждения) | До 01.11.2017 | ГБОУ ДПО «КБЦНПР», пилотные ОО |
| 2.3. | Цикл семинаров по образовательным областям для учителей, начинающих реализацию ФГОС СОО с 1 сентября 2017 года | По отдельному графику | ГБОУ ЦПО «КБЦНПР» |
| 2.4. | Модельный семинар «Организация внеурочной деятельности в старшей школе» | Март 2018 | ГБОУ ДПО «КБЦНПР» |
| 2.5. | Модельный семинар «Разработка ООП СОО: общее и особенное» | Октябрь 2017 | ГБОУ ДПО «КБЦНПР» |
| 2.6. | Модельный семинар «Учебное занятие в соответствии с ФГОС СОО» | Апрель 2018 | ГБОУ ДПО «КБЦНПР», пилотные ОО |
| 2.7. | Конференция «Реализация личностно- ориентированного подхода при введении ФГОС С.ОО» | Декабрь 2017 | Минобрнауки КБР, ГБОУ ДПО «КБПНПР» |
| 2.8. | Подготовка и издание методических рекомендаций:«Организация образовательной деятельности в 10 классе в условиях пилотного введения ФГОС СОО»;«Проектирование воспитательной деятельности в условиях введения ФГОС СОО»;«Проектирование и реализация программы развития универсальных учебных действий учащихся в условиях введения ФГОС СОО»;«Организации внеурочной деятельности, учащихся в условиях реализации ФГОС СОО»;«Организация образовательной деятельности в 11 классе в условиях пилотного введения ФГОС СОО». | Март 2018 | ГБОУ ДПО «КБЦНПР», пилотные ОО |
| **3. Кадровое обеспечение организации введения ФГОС СОО** |
| 3.1. | Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС СОО | 2017 | ГБОУ ДПО «КБЦНПР», пилотные ОО |
| 3.2. | Изучение образовательных потребностей руководящих и педагогических работников ОО в части повышения их профессиональной компетентности в соответствии с требованиями ФГОС, формирование заявки на КПК | Сентябрь2017,далееежегодно | ГБОУ ДПО «КБЦНПР», пилотные ОО |
| 3.3. | Диагностика профессиональных затруднений работников пилотных ОО по вопросам введения ФГОС СОО | Весь период | ГБОУ ДПО «КБЦНПР», пилотные ОО |
| 3.4. | Организация повышения квалификации руководящих и педагогических работников пилотных ОО по вопросам ФГОС СОО | Весь период | ГБОУ ДПО «КБЦНПР», пилотные ОО |
| **4. Материально-техническое обеспечение** |
| 4.1. | Обеспечение оснащенности пилотных ОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО | Весь период | Муниципальныеорганыуправленияобразованием,руководителипилотных ОО |
| 4.2. | Обеспечение укомплектованности библиотеки пилотных ОО печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП СОО | Весь период | Муниципальные органы управления образованием, руководители пилотных ОО |
| **5. Информационное обеспечение** |
| 5.1. | Создание раздела на сайте ГБОУ ДПО «Кабардино-Балкарский центр непрерывного профессионального развития» и размещение информации о ходе реализации ФГОС СОО в пилотных ОО | До01.12.2017 | ГБОГ ДПО «КБПНПР» |
| 5.2. | Освещение лучших практик реализации ФГОС СОО на официальных сайтах Минобрнауки КБР, ГБОУ ДПО «Кабардино-Балкарский центр непрерывного профессионального развития» | Поотдельномуграфику | Минобрнауки КБР, ГБОУ ДПО «КБЦППР», пилотные ОО |