**План мероприятий
по участию муниципальных образовательных организаций во Всероссийском субботнике «Страна моей мечты»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п.** |  **Мероприятия** | **Сроки выполнения**  | **Ответственные** | **Отметка о выполнении** |
| 1. | Информирование руководителей МОО об участии в Субботнике «Страна моей мечты».  | До 02.08.2016г. | Ж. Ахкубекова  | Направлено письмо. Исх. №472 от 01.08.2016г.  |
| 2 | Размещение на сайте Управление образования и МОО информации о Всероссийском субботнике с целью привлечения к участию в нем родительской общественности | До 02.08.2016г. | Ж. АхкубековаИ.М. Жаппуев  | Подготовлен информационный материал |
| 3 | Обеспечить организационно-управленческие условия и подготовить проведение комплекса мероприятий для проведения работ по санитарной очистке и благоустройству закрепленных за МОО территорий в период с 27.09.2016 года по 24.09.2016 год | с 02.08.2016г. по 24.09.2016г.  | Руководители МОО |  |
| 4 | Согласование графика выхода на уборку территории педагогами-организаторами и подготовка необходимого инвентаря, материалов для проведения Субботника | до 25.08.2016г. | Руководители МОО |  |
| 5 | Мониторинг готовности МОО к участию в акции (распоряжение об участии в субботнике, наличие плана мероприятий, размещение информации на сайте МОО, разработка методических материалов для проведения экологических уроков, проектов, эко- квестов, Положения о конкурсах ).  | до25.09.2016г. | Руководители МОО, Методкабинет |  |
| 6 | Субботник по благоустройству территорий памятников, обелисков на закрепленных за МОО территориях, работа с родительской общественностью.  | 27.08.2016.г.  | Руководители МОО |  |
| 7 | Принять меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья участников работ по санитарной очистке и благоустройству территории МОО  | С 27.08.2016г. по 24.09.2016г.  | Руководители МОО, медицинские кабинеты МОО |  |
| 8 | Санитарная очистка прилегающих территорий к объектам МОО, работа по благоустройству территорий МОО.  | 03. 09.2016г.  | Руководители МОО |  |
| 9 | Акции помощи ветеранам ВОВ, социально незащищенным гражданам |  с 03.09. по 24 09.2016г.  | Руководители МОО |  |
| 10 | Экологические уроки, экскурсии, защита проектов, конкурсы рисунков и детских сочинений.  | 17.09. 2016г.  | Руководители МОО, Методкабинет |  |
| 11 | Участие в межведомственных мероприятиях  | ( по согласованию) | Руководители МОО |  |
| 12 | Обеспечение гласности, наглядности и оперативности подведения итогов работ по санитарной очистке и благоустройству территории |   | И.М. Жаппуев Руководители МОО |  |
| 13 | Подвести итоги конкурсов до 26.09.2016г. и разместить информацию с итогами конкурсов на сайте МОО и Управление образования |  | Методкабинет И.М. Жаппуев  |  |
| 14 | Провести открытие и закрытие Всероссийского Субботника «Страна моей мечты». | 27.08.2016г. 24.09.2016г.  | Управление образования Руководители МОО |  |