|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **МуниципальнэIуэхущIапIэ****Къэбэрдей-БалъкъэрРеспубликэм****и Эльбрус муниципальнэкуейм щIэныгъэмкIэ и управленэ** | GERB_ | **Муниципал учреждение****Къабарты-МалкъарРеспубликаны****Эльбрус муниципал районнубилим****бериууправлениясы** |

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»**

**ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

361624, Кабардино-Балкарская Республика, город Тырныауз, проспект Эльбрусский, №-39

Тел.4-39-25, e-mail:ruelbrus@yandex.ru

ПРИКАЗ

19 сентября 2018 г № 186

**Об** утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в Эльбрусском муниципальном районе в 2019 году»

В целях координации работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, обеспечения качественной подготовки и организованного проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов образовательных организаций Эльбрусского муниципального района КБР , в соответствии с приказом Министерства просвещения, науки и по делам молодёжи КБР от 14.09.2018 г. № 668 « Об утверждении плана мероприятий (« дорожной карты») « Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования в Кабардино- Балкарской Республике в 2019 году».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Эльбрусском муниципальном районе в 2009 году» (приложение).
2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций Эльбрусского муниципального района:

 разработать и представить в срок до 5 октября 2018 года в МУ «Управление образования» планы мероприятий («дорожные карты») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году (далее - «дорожная карта» ОО);

 представлять ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в МУ «Управление образования» местной администрации Эльбрусского муниципального района информацию о реализации «дорожной карты» .

1. Заместителю начальника ( Мурачаевой Л.Х.) обеспечить реализацию плана мероприятий («дорожной карты») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Эльбрусском муниципальном районе КБР в 2019 году».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

 Начальник управления образования Н. Атакуева

 Приложение к приказу МУ

« Управление образования»

от 19 сентября 2018 г. №186

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Эльбрусском муниципальном районе в 2019 году»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации** | **Ответственные исполнители** | **Результат** |
| **Анализ проведения ГИА -11 и ГИА-9 в 2018 году** |
| 1. | Подготовка сборника « Мониторинг ГИА-2018» для представления Учредителю. | август 2018 года | Мурачаева Л.Х.Шахмурзаева А.М. | Сборник представлен на августовском совещании, на выставке « Образовательный кластер Эльбрусского района в МОН КБР», имеется презентация |
| **Мероприятия по повышению качества образования** |
|  | Организация работы с обучающимися, не получившими аттестаты об основном общем и среднем общем образовании. | .август- сентябрь 2018 года | Мурачаева Л.Х.Шахмурзаева А.М.директора МОУ | Уменьшение доли обучающихся 9, 11 классов, не получивших документы об образовании. |
|  | Разработка и направление в ОО плана мониторинговых мероприятий по оценке качества общего образования . | до 1 октября 2018 г. | Мурачаева Л.Х.Шахмурзаева А.М.Руководители ОО. | План мониторинговых мероприятий по оценке качества общего образования |
|  | Участие учителей, работающих в 9,11 классах , в вебинаре « Разбор заданий, вызвавших затруднения у участников ОГЭ и ЕГЭ в 2018 году» в ГБОУ « Центр непрерывного профессионального развития» | ноябрь- декабрь 2018 года | Мурачаева Л.Х.Шахмурзаева А.М.Руководители ОО | Повышение качества преподавания учебных предметов |
|  | Обеспечение участия учителей в вебинарах по актуальным вопросам содержания КИМ ЕГЭ 2019 года . | по графику ФИПИ  | Мурачаева Л.Х.Шахмурзаева А.М.Кочкаров А.М.Руководители ОО. | Повышение квалификации учителей-предметников |
|  | Обеспечение участия педагогов в курсах повышения квалификации в различных формах (очной, очно-заочной, дистанционной) | в течение 2018-2019 учебного года,в соответствии с приказом Минпросвещения КБР «Об организации обучения специалистов, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кабардино-Балкарской Республике в 2019 году» | Методисты методического кабинета управления образованияРуководители ОО | Повышение квалификации учителей-предметников в части подготовки обучающихся к прохождению ГИА |
|  | Проведение апробации контрольных измерительных материалов по русскому языку в 11-х классах |  17-27 сентября 2018 года |  Маккаева Ф.И.Директора ОО | Определение уровня обученности учащихся 11-х классов по русскому языку |
|  | Участие в региональных мониторинговых исследованиях уровня обученности учащихся 9-х классов по русскому языку, математике, биологии. | октябрь 2018 г.ноябрь 2018 г. | Мурачаева Л.Х.Шахмурзаева А.М.Руководители ОО. | Определение уровня обученности учащихся 9-х классов по русскому языку, математике, биологии.Аналитическая справка, рекомендации |
|  | Участие в региональных мониторинговых исследований уровня обученности учащихся 11-х классов по обществознанию. | октябрь 2018 г. |  Мурачаева Л.Х.Шахмурзаева А.М.Руководители ОО |  Определение уровня обученности учащихся 11 классов по обществознанию. Аналитическая справка, рекомендации. |
|  | Участие обучающихся школ района во Всероссийской проверочной работе по иностранному языку в 11 классах | 4-8 марта 2019 года | Мурачаева Л.Х.Шахмурзаева А.М.Руководители ОО | Определение уровня освоения образовательных программ обучающимися 11-х классов по иностранному языку (оценка образовательных результатов) |
|  | Участие обучающихся школ района во Всероссийской проверочной работы по географии, истории, химии, физике, биологии в 11 классах | 11-15 марта 2019 года18-22 марта 2019 года | Мурачаева Л.Х.Шахмурзаева А.М.Руководители ОО | Определение уровня освоения образовательных программ обучающимися 11-х классов по географии, истории, химии, физике, биологии. Оценка образовательных результатов. |
| **Нормативное правовое и методическое обеспечение ГИА** |
|  | Разработка муниципальных нормативных правовых и инструктивно-методических документов, регламентирующих организацию и проведение ГИА-9, ГИА-11, в соответствии с требованиями федеральных и региональных документов:* Распоряжение главы местной администрации Эльбрусского муниципального района « О создании межведомственной комиссии (рабочей группы) по подготовке и проведению ГИА в Эльбрусском муниципальном районе в2019 году»
* Приказ МУ « Управление образования» «О проведении итогового сочинения (изложения) в Эльбрусском муниципальном районе в 2017-2018 учебном году»;
* приказ МУ « Управление образования» «О работе телефонов «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017-2018 учебном году»;
* приказ МУ « Управление образования» «Об информировании обучающихся, их родителей о сроках и местах регистрации для прохождения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, в Кабардино-Балкарской Республике в 2017-2018 учебном году»;
* приказ МУ « Управление образования» « Об информировании обучающихся и их родителей о сроках, местах и порядке информирования о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2019 году»;
* приказ МУ « Управление образования» «О специалистах, привлекаемых к работе в пунктах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»;
* приказ МУ « Управление образования» «О сроках, местах и порядке информирования о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2019 году»;
* приказ МУ « Управление образования" «О специалистах, привлекаемых к работе в пунктах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования»
 | До 15 декабря 2018 года до 1 декабря 2018 г.до 1 ноября 2018 годадо 1 февраля 2019 г.до 1 февраля 2019 г.до 1 марта 2019 г..до 1 марта 2019 г.До 1 марта 2019 года | Мурачаева Л.Х.Шахмурзаева А.М.. | Нормативно–правовые документы, регламентирующие организацию и проведение ГИА-9, ГИА-11 |
| **Подготовка специалистов, привлекаемых к проведению ГИА** |
|  | Проведение обучающего семинара по вопросу проведения ГИА в 2019 году с использованием технологий печати КИМ, сканирования в ППЭ №142 | октябрь – ноябрь 2018 г. | Машуков А.Б.( по согласованию)Мурачаева Л.Х.Руководитель ППЭ | Повышение уровня информированности специалистов, привлекаемых к проведению ГИА |
|  | Участие в обучающем семинаре для экспертов (учителей русского языка и литературы), осуществляющих оценивание устного ответа обучающихся 9 классов при проведении итогового собеседования по русскому языку. | октябрь 2018 года | Шахмурзаева А.М.директора ОО | Объективное оценивание экспертами устных ответов обучающихся 9 классов при проведении итогового собеседования по русскому языку. |
|  | Участие в обучающем семинаре для технических специалистов по подготовке к проведению итогового устного собеседования по русскому языку в 9-х классах района | октябрь 2018 года | Шахмурзаева А.М.директора ОО | Проведение итогового устного собеседования без технологических сбоев и нарушений |
|  | Участие в обучающем семинаре по вопросу организации ГИА по образовательным программам среднего общего образования в 2019 году с использованием технологий печати КИМ, сканирования ЭМ в ППЭ | октябрь 2018 года | Руководитель ППЭ технические специалисты | Повышение уровня информированности специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-2019 |
|  | Направление на обучение организаторов и технических специалистов для работы на высокопроизводительных принтерах для использования технологии «Печать КИМ в ППЭ», для работы на высокопроизводительных сканерах для выполнения сканирования экзаменационных работ участников ЕГЭ в ППЭ в день проведения экзамена | сентябрь-ноябрь 2018 г.(по графику РЦОИ) |  Мурачаева Л.Х.Руководитель ППЭ. | Повышение уровня информированности специалистов, привлекаемых к проведению ГИА |
|  | Обучение на муниципальном уровне организаторов ЕГЭ, ОГЭ, ассистентов для участников ГИА с ОВЗ | февраль - апрель 2019 года | Мурачаева Л.Х.Шахмурзаева А.М | Повышение уровня информированности специалистов, привлекаемых к проведению ГИА |
|  | Участие в обучающих мероприятиях (на региональном уровне) для* муниципальных координаторов ГИА;
* руководителей ППЭ;
* организаторов ППЭ;
* технических специалистов;
* ассистентов для участников ГИА с ОВЗ
* общественных наблюдателей
 | январь – март2019 г.(в соответствии с приказом Минобрнауки КБР «Об организации обучения специалистов, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кабардино-Балкарской Республике в 2019 году») | Мурачаева Л.Х.Шахмурзаева А.М.Руководители ОО | Повышение уровня информированности специалистов, привлекаемых к проведению ГИА |
|  | Организация участия работников ППЭ, общественных наблюдателей в обучающих мероприятиях в дистанционной форме  | февраль-май 2019 года(по графику Рособрнадзора) | Мурачаева Л.Х.Шахмурзаева А.М.Руководители ППЭ | Повышение квалификации работников ППЭ, общественных наблюдателей |
|  | Организация участия руководителей и организаторов ППЭ в вебинаре по вопросу подготовки к проведению досрочного периода ЕГЭ | март 2019 года(по графику Рособрнадзора) | Мурачаева Л.Х.Шахмурзаева А.М.Руководитель ППЭ | Повышение квалификации руководителей и организаторов ППЭ  |
|  | Ознакомление специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-2019 , с ответственностью за нарушение Порядка проведения ГИА.Заполнение листов ознакомления. | март - апрель 2019 года | Мурачаева Л.Х.Шахмурзаева А.М.Руководители ППЭ | Повышение ответственности специалистов |
| **Организационное сопровождение ГИА** |
|  | Участие обучающихся 9,11 классов, не получивших аттестаты об основном и среднем общем образовании, в ГИА в сентябрьский период:сбор заявлений на участие в ЕГЭ в сентябре 2018 года-участие в ГИА-11 и ГИА-9 | август 2018 года |  Мурачаева Л.Х.Шахмурзаева А.М.директора ОО |  |
|  | Мониторинг численности выпускников 9-х, 11-х классов общеобразовательных учреждений Эльбрусского муниципального района  | до 5 числа каждого месяца | Мурачаева Л.Х.Шахмурзаева А.М. | Сведения о количестве обучающихся 9, 11 классов |
| 13. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2019 году из числа:* выпускников ОО текущего учебного года;
* лиц, не прошедших ГИА в 2018 году;
* лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов, планирующих прохождение ГИА в форме ГВЭ
 | до 1 декабря 2018 г. |  Мурачаева Л.Х.Шахмурзаева А.М.. | Информация о количестве участников ГИА в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ |
|  | Предложения по составу муниципальных координаторов ГИА и операторов РБД муниципального уровня | до 1 декабря 2018 года | Атакуева Н.М. | представление сведений составу муниципальных координаторов ГИА и операторов РБД муниципального уровня |  |
| 14. | Формирование сведений о выпускниках текущего учебного года; |  до 1 февраля 2019 года. | Мурачаева Л.Х.Шахмурзаева А.М.Макитов Р.Б.Кочкаров А.М.Директора ОО | Внесение сведений о выпускниках текущего года |
| . | Представление в министерство просвещения, науки и по делам молодежи КБР сведений о кандидатурах:-членов ГЭК, привлекаемых к проведению ГВЭ в ППЭ;-ППЭ, аудиторном фонде;-участников итогового сочинения ( изложения);-о результатах итогового сочинения ( изложения);-участниках ГИА с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА в форме ЕГЭ;- участниках с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА в форме ОГЭ;-участниках ГИА с ОВЗ, детях- инвалидах, инвалидах;- специалистах ППЭ. | в соответствии с графиком ФЦП | Атакуева Н.М.Мурачаева Л.Х. | представление сведений для утверждения ГЭК |
|  | Организация работы по созданию условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей – инвалидов, инвалидов:сбор сведений об участниках ГИА, которым необходима специализированная рассадка | в течение всего периода | Мурачаева Л.Х.Шахмурзаева А.М.руководители ОО | создание в ППЭ условий для лиц с ОВЗ |
|  | Проведение итогового сочинения (изложения) в 11 классах | 5 декабря 2018 года6 февраля 2019 года16 мая 2019 года | Мурачаева Л.Х.директора ОО | допуск к государственной итоговой аттестации обучающихся 11 классов |
| . |  Проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах | 13 февраля 2019 года13 марта 2019 года8 мая 2019 года |  Шахмурзаева А.М.Директора ОО | допуск к государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов |
| . | Организация работы по взаимодействию с филиалом ОАО «Ростелеком», РОВД, Эльбрусской районной больницей.Обеспечение медицинского обслуживания участников ЕГЭ на ППЭ№142. Обеспечение в полной мере необходимыми медикаментами и оборудованием медицинских кабинетов, расположенных в ППЭ. | в течение всего периода |  Директор ООРуководители ППЭ. | Осуществление взаимодействия с филиалом ОАО «Ростелеком», РОВД, Эльбрусской районной больницей . |
| . | Сбор заявлений и предоставление в Минобрнауки КБР граждан для аккредитации в качестве общественных наблюдателей. | март- апрель 2019 г. |  | Сбор заявлений граждан в качестве общественных наблюдателей |
| 30. | Проверка соответствия ППЭ установленным требованиям | март, апрель 2019 г.(за 2 недели до начала ГИА) |  Членымуниципальной межведомственной комиссии по проведению ГИА | Готовность ППЭ к проведению ГИА |
| 31. | Организация и проведение ГИА | по расписанию Минпросвещения РФ |  Руководители ППЭ | Организованное и объективное проведение ГИА |
| **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** |
|  |
| 32. | Организация информационно–разъяснительной работы в Эльбрусском муниципальном районе с участниками ГИА, их родителями (законными представителями) и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА:* проведение родительских собраний в ОО
* Проведение районных собраний с участием выпускников 11 классов, родителей выпускников, классных руководителей и учителей- предметников, работающих в 11 классах ,по теме:
* знакомство выпускников 11 классов и родителей выпускников с порядком проведения ЕГЭ в 2018 году.
* участие в республиканском родительском собрании в режиме видеоконференции
 | в течение всего периодасентябрь, ноябрь, декабрь 2018 г.январь, апрель 2019 г.ноябрь – декабрь 2018 г.апрель 2019г.по графику | МУ « Управление образования»Руководители ОО | Повышение уровня информированности по вопросам ГИА |
| 33. | Проведение акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | февраль 2019 года | Мурачаева Л.Х.Директора ООРуководитель ППЭ | Повышение уровня информированности по вопросам организации и проведения ГИА |
| 34. | Проведение всероссийской акции «100 баллов для победы»  | апрель 2019 года |  Мурачаева Л.Х.Директора ОО | Повышения уровня мотивации обучающихся 11-х классов при прохождении ГИА, снятие эмоционального напряжения |
| 35. | Организация работы телефонов «горячей линии» в МУ « Управление образования», функционирование официальных муниципальных и школьных сайтов  | в течение всего периода | Мурачаева Л.Х.Кочкаров А.М.Директора ОО | Функционирование телефонов «горячей линии» в официальных муниципальных и школьных сайтов  |
| 36. | Заседания межведомственной комиссии (рабочей группы) по подготовке и проведению ГИА. |  в течение всего периода | Заместитель главы местной администрации- председатель комиссии | Повышение уровня информированности по вопросам ГИА, координирование ГИА |
| 37. | Организация работы по взаимодействию с районной газетой « Эльбрусские новости» по вопросам подготовки и проведения ГИА. Публикация материалов об организации и проведении ЕГЭ в 2019 году в районной газете « Эльбрусские новости», освещение хода подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников, изменений и дополнений в Порядке проведения ЕГЭ. | в течение всего периода | Мурачаева Л.Х.Шахмурзаева А.М. | Освещение в СМИ хода подготовки и проведения ГИА |
| 38. | Размещение в образовательных организациях информационных стендов по процедуре проведения ГИА. | в течение 2018-2019 учебного года | Руководители ОО | Повышение уровня информированности по вопросам ГИА |
| 39. | Проведение совещаний с руководителями образовательных организаций по вопросам организации и проведения ЕГЭ в 2019 году. |  Январь, февраль апрель 2019 года.По итогам ГИА – август 2019 года план мероприятий («дорожная карта») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Эльбрусском муниципальном районе в 2019 году». | Аппарат управления образования Руководители ОО | Обеспечения контроля за объективным проведением ГИА-2018 |
| 40. | Круглый стол. Тема« Актуальные проблемы подготовки обучающихся к ЕГЭ» | Март- апрель 2019 года | Руководители ООМуниципальные координаторы |  Выявление проблем подготовки к ЕГЭ, обозначение рисков и перспектив. |