

**КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЕГЪЭДЖЭНЫГЪЭМКIЭ, ЩIЭНЫГЪЭМРЭ ЩIАЛЭГЪУАЛЭМ Я IУЭХУХЭМКIЭ И МИНИСТЕРСТВЭ**

**КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БИЛИМ БЕРИУ, ИЛМУ ЭМ ЖАШ ТЁЛЮНЮ ИШЛЕРИ ЖАНЫ БЛА МИНИСТЕРСТВОСУ**

**МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ КАБАРДИНО- БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

# П Р И К А З

**13 сентября 2019 г. № 818**

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

Кабардино-Балкарской Республике в 2020 году»

В целях обеспечения подготовки и организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кабардино- Балкарской Республике в 2020 году» (приложение).
2. Рекомендовать руководителям органов управления образованием муниципальных районов и городских округов КБР:

разработать и представить в срок до 27 сентября 2019 года в Минпросвещения КБР муниципальные планы мероприятий («дорожные карты») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году.

1. Сектору мониторинга качества образования и аттестации обучающихся Минпросвещения КБР (Дышекова О.М.) обеспечить реализацию плана мероприятий («дорожной карты») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кабардино- Балкарской Республике в 2020 году».
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра Шонтукову И.В.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Министр |  | А. Кумыков |

Исп. Дышекова О.М.

# План мероприятий («дорожная карта»)

Приложение

к приказу Минпросвещения КБР от 13.09.2019 г. № 818

# «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кабардино-Балкарской Республике в 2020 году»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации** | **Ответственные исполнители** | **Результат** |
| **Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году** |
| 1. | Подготовка аналитического отчета об итогахпроведения ГИА в 2019 году | до 1 октября 2019 г. | Дышекова О.М. | Аналитический отчет, презентация |
| **Мероприятия по повышению качества образования** |
| 2. | Вебинар для экспертов предметных комиссий и учителей образовательных организаций республики по актуальным вопросам содержания контрольныхизмерительных материалов ОГЭ, ЕГЭ 2020 года | 17 сентября 2019 года –8 октября 2019 года (по графику ФИПИ) | Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. Кушчетеров А.В. | Повышение квалификации учителей- предметников |
| 3. | Вебинары «Разбор заданий, вызвавших затруднения у участников ОГЭ и ЕГЭ в 2019 году» для учителей-предметников, преподающих в 9-11 классах | октябрь 2019 г. (по графикуГБУ ДПО ЦНР) | Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю.Кушчетеров А.В. | Повышение качества преподавания учебных предметов |
| 4. | Проведение курсов повышения квалификации для учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к прохождению ГИА | в течение 2019-2020 учебного года,в соответствии с приказом Минпросвещения КБР«Об организации обучения специалистов, привлекаемых кпроведению государственной итоговой аттестации по | Кушчетеров А.В. | Повышение квалификации учителей- предметников в части подготовки обучающихся к прохождению ГИА |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кабардино-БалкарскойРеспублике в 2020 году» |  |  |
| 5. | Организация сетевого взаимодействия между образовательными организациями, показывающими стабильно высокие образовательные результаты, иобразовательными организациями с низкими и необъективными результатами ГИА и ВПР | в течение учебного года по графику ГБУ ДПО ЦНР | Кушчетеров А.В. | Повышение качества образования в школах с низкими и необъективными результатами ГИА и ВПР |
| 6. | Сопровождение образовательных организаций с низкими результатами обучения и образовательных организаций, демонстрирующих необъективные результаты ГИА | в течение учебного года по графику ГБУ ДПО ЦНР | Кушчетеров А.В. | Разработка программ развития для школ с низкими результатами обучения;разработка и реализация плана мероприятий по повышению объективности оценки образовательныхрезультатов |
| 7. | Трансляция эффективных педагогических практик школ со стабильно высокими образовательнымирезультатами | в течение учебного года по графику ГБУДПО ЦНР | Кушчетеров А.В. | Повышение качества преподавания учебных предметов |
| 8. | Проведение апробации контрольно-измерительных материалов по русскому языку в 9-х и 11-х классах | 16-26 сентября 2019 г. | Дышекова О.М. Машуков А.Б. | Определение уровня обученности учащихся 9-х и 11-х классов по русскомуязыку |
| 9. | Тренировочный экзамен по информатике и ИКТ в компьютерной форме | 30 октября 2019 года | Дышекова О.М. Машуков А.Б. | Отработка технологии проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютернойформе |
| 10. | Проведение региональных мониторинговых исследований уровня обученности учащихся 9-х классов по математике, иностранному языку | ноябрь 2019 г.март 2020 г. | Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю.Машуков А.Б. Кушчетеров А.В. | Определение уровня обученности учащихся 9-х классов по математике,иностранному языку. Аналитическая справка, рекомендации |
| 11. | Проведение Всероссийской проверочной работы в11 классах | 2-6 марта 2020 г.10-13 марта 2020 г. | Дышекова О.М.Машуков А.Б. | Определение уровня освоенияобразовательных программ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по иностранному языку, географии истории, химиифизике, биологии | 16-20 марта 2020 г. |  | обучающимися 11-х классов по иностранному языку, географии,истории, физике, биологии (оценка образовательных результатов) |
| **Нормативное правовое и методическое обеспечение** |
| 12. | Разработка нормативных правовых и инструктивно- методических документов, регламентирующих организацию и проведение ГИА-9, ГИА-11 в КБР* приказ Минпросвещения КБР «Об организации работы регионального центра обработки информации»;
* приказ Минпросвещения КБР «Об утверждении Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Кабардино-Балкарской Республике в 2019-2020 учебном году»;
* приказ Минпросвещения КБР «О сроках и местах регистрации для прохождения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Кабардино-Балкарской Республике в 2020 году»;
* приказ Минпросвещения КБР «Об утверждении Порядка проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классах в 2020 году»;
* приказ Минпросвещения КБР «О государственной экзаменационной комиссии КБР для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году»;
* приказ Минпросвещения КБР «О сроках, местах и порядке информирования о результатах

государственной итоговой аттестации по |  | Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. | Нормативные правовые документы, регламентирующие организацию ипроведение ГИА-9, ГИА-11 |
|  | до 1 октября 2019 г. |  |  |
|  | до 4 октября 2019 г. |  |  |
|  | до 15 ноября 2019 г. |  |  |
|  | до 15 января 2020 г. |  |  |
|  | до 20 января 2020 г. |  |  |
|  | до 7 февраля 2020 г. |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | образовательным программам среднего общего образования в 2020 году»;* приказ Минпросвещения КБР «О конфликтной комиссии Кабардино-Балкарской Республики при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году»;
* приказ Минпросвещения КБР «О специалистах, привлекаемых к работе в пунктах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»
* приказ Минпросвещения КБР «О государственной экзаменационной комиссии КБР для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году»;
* приказ Минпросвещения КБР «О сроках, местах и порядке информирования о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году»;
* приказ Минпросвещения КБР «Об организации работы по аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА»
* приказ Минпросвещения КБР «Об организации работы предметных комиссий Кабардино-Балкарской Республики в 2020 году;
* приказ Минпросвещения КБР «О конфликтной комиссии Кабардино-Балкарской

Республики при проведении государственной | до 14 февраля 2020 г.до 10 марта 2020 г.до 1 февраля 2020 г.до 1 февраля 2020 г.до 1 марта 2020 г.до 10 марта 2020 г.до 10 марта 2020 г. |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году»;* приказ Минпросвещения КБР «О специалистах, привлекаемых к работе в пунктах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего

образования» | до 10 марта 2020 г. |  |  |
| 13. | Подготовка инструктивных писем по вопросаминформационно-методического сопровождения ГИА-9, ГИА-11 | в течение всего периода | Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. | Инструктивные письма по вопросаминформационно-методического сопровождения ГИА-9, ГИА-11 |
| 14. | Разработка и направление в МОУО плана мероприятий по оценке качества общегообразования и подготовке к ГИА в 2019-2020 учебном году | до 20 сентября 2019 г. | Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. | План мониторинговых мероприятий по оценке качества общего образования |
| 15. | Разработка инструментария для идентификации школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях | до 1 октября 2019 г. | Кушчетеров А.В. | Утвержденный Порядок идентификации школ с низкими результатами обучения ишкол, функционирующих в сложных социальных условиях |
| 16. | Разработка Порядка проведения внутрирегиональных оценочных процедур выявления уровня достижения образовательных результатов обучающихся (личностных, метапредметных, предметных) | до 15 октября 2019 г. | Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. Кушчетеров А.В. Машуков А.Б. | Утвержденный Порядок проведения внутрирегиональных оценочных процедур выявления уровня достижения образовательных результатовобучающихся (личностных, метапредметных, предметных) |
| 17. | Разработка методических рекомендаций по формированию внутришкольных систем оценки качества образования | до 15 октября 2019 года | Кушчетеров А.В. Машуков А.Б. | Утвержденные методические рекомендации по формированию внутришкольных систем оценки качестваобразования |
| 18. | Разработка критериев и показателей оценки муниципальных управленческих механизмов | до 20 октября 2019 г. | Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. Кушчетеров А.В.Машуков А.Б. | Утвержденные критерии и показатели оценки муниципальных управленческих механизмов |

|  |
| --- |
| **Финансовое обеспечение ГИА** |
| 19. | Расчет объема средств республиканского бюджета КБР на финансирование расходов для проведенияГИА-9, ГИА-11 в 2020 году | до 1 ноября 2019 г. | Дышекова О.М. Кодзоков А.А. | Смета расходов для проведения ГИА в 2020 г. |
| 20. | Проведение конкурсных процедур по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА (оказание услуг по обеспечению видеозаписи при проведении ЕГЭ; оказание услуг по передаче неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение для проведения ГИА-9; оказание услуг по обучению специалистов, привлекаемых к проведению ГИА):* формирование технического задания;
* размещение на официальном портале информации о проведении конкурса;
* проведение конкурса;
* заключение контракта
 | январь-март 2020 г. | Апшев М.Б. Кодзоков А.А. | Заключенные контракты на выполнение работ (услуг) в рамках подготовки и проведения ГИА |
| 21. | Заключение договоров с юридическими лицами,привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА | январь - март 2020 г. | Апшев М.Б. | Заключенные договоры о предоставленииуслуг в рамках подготовки и проведения ГИА |
| **Подготовка специалистов, привлекаемых к проведению ГИА** |
| 22. | Проведение обучающих мероприятий для учителей русского языка и литературы по совершенствованию методики подготовки обучающихся 11 классов кнаписанию итогового сочинения (изложения) | октябрь 2019 г.по графику ГБУ ДПО ЦНР | Кушчетеров А.В. | Повышение квалификации учителей русского языка в части подготовки обучающихся 11 классов к написаниюитогового сочинения (изложения) |
| 23. | Проведение обучающих мероприятий для экспертов (учителей русского языка и литературы), осуществляющих оценивание устного ответа обучающихся 9 класса при проведении итоговогособеседования по русскому языку | октябрь 2019 г.по графику ГБУ КБР ДПО ЦНР | Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. Кушчетеров А.В. | Объективное оценивание экспертами устных ответов обучающихся 9 класса при проведении итогового собеседования по русскому языку |
| 24. | Проведение обучающего семинара по вопросу использования технологий печати КИМ,сканирования ЭМ в ППЭ | октябрь 2019 г. | Машуков А.Б. | Повышение уровня квалификации специалистов, привлекаемых кпроведению ГИА |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25. | Обучающие семинары для специалистов, привлекаемых к проведению итоговогособеседования по русскому языку в качестве экзаменаторов-собеседников | декабрь 2019 г.январь 2020 г. | Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. Кушчетеров А.В. | Объективное проведение итогового собеседования по русскому языку |
| 26. | Обучающий семинар для технических специалистов по подготовке к проведению итогового устного собеседования по русскому языку в 9-х классахобразовательных организаций республики | декабрь 2019 г. | Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. Машуков А.Б. | Проведение итогового собеседования в штатном режиме |
| 27. | Проведение обучающих мероприятий для* муниципальных координаторов ГИА;
* членов ГЭК;
* руководителей ППЭ;
* организаторов ППЭ;
* технических специалистов;
* ассистентов для участников ГИА с ОВЗ
* экспертов предметных комиссий;
* общественных наблюдателей
 | январь – апрель 2020 г.(в соответствии с приказом Минпросвещения КБР«Об организации обучения специалистов, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кабардино-Балкарской Республике в 2020году») | Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. Кушчетеров А.В. Машуков А.Б. | Повышение уровня квалификации специалистов, привлекаемых к проведению ГИА |
| 28. | Повышение квалификации руководителей (заместителей руководителей) муниципальных органов управления образованием по вопросам внедрения муниципальных и школьных программ повышения качества образования, разработанных на основе анализа результатов ГИА, оценочныхпроцедур | в соответствии с утвержденнымграфиком ГБУ КБР ДПО ЦНР | Кушчетеров А.В. | Повышение уровня квалификации руководителей (заместителей руководителей) муниципальных органов управления образованием |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29. | Проведение семинара-совещания конфликтных комиссий | с | членами | февраль, май 2020 г. | Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. | Повышение уровня информированностичленов конфликтных комиссий по вопросам ГИА |
| 30. | Проведение квалификационных испытаний для специалистов ППЭ, экспертов предметных комиссий | февраль – март 2020 г.(по отдельному графику) | Кушчетеров Машуков А.Б. | А.В. | Отбор специалистов для включения в составы предметных комиссий, определение статуса экспертов |
| **Организационное сопровождение ГИА** |
| 31. | Мониторинг численности обучающихся 9-х, 11-хклассов общеобразовательных учреждений КБР | до 5месяца | числа | каждого | Машуков А.Б. | Сведения о количестве обучающихся 9,11 классов |
| 32. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2020 году из числа:* выпускников ОО текущего учебного года;
* обучающихся и выпускников учреждений СПО;
* лиц, не прошедших ГИА в 2019 году;
* лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов,

планирующих прохождение ГИА в форме ГВЭ | до 1 декабря 2019 г. | Машуков А.Б. | Информация о количестве участников ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ |
| 33. | Функционирование региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА | в течение всего периода (по графику ФЦТ) | Машуков А.Б.руководители МОУО | Внесение сведений в РИС ГИА |
| 34. | Формирование и утверждение состава координаторов ГИА (далее – координаторов ГИА) | до 20 сентября 2020 г. | Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю.Машуков А.Б. | Утверждение координаторов ГИА | муниципальных |
| 35. | Внесение в РИС сведений о:* членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ
* ОИВ, РЦОИ, МОУО, ОО, о выпускниках текущего учебного года;
* ППЭ, аудиторном фонде;
* участниках итогового сочинения (изложения);
 | в соответствии с графиком ФЦТ | Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. Машуков А.Б. | Выполнение плана-графика внесения сведений в РИС |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | * участниках итогового собеседования по русскому языку;
* результатах обработки итогового сочинения (изложения);
* результатах обработки итогового собеседования по русскому языку;
* участниках ГИА, обучающихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;
* участниках ГИА с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА в форме ЕГЭ;
* участниках ГИА с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА в форме ОГЭ;
* участниках ГИА с ОВЗ, детях-инвалидах, инвалидах;
* специалистах ППЭ;
* членах предметных комиссий;
* членах конфликтных комиссий;
* общественных наблюдателях
 |  |  |  |
| 36. | Обновление электронных подписей членов ГЭК для проведения ЕГЭ | до 1 февраля 2020 г. | Машуков А.Б. | Наличие электронных подписей членов ГЭК для использования технологии«Печать КИМ в аудиториях ППЭ» и«Сканирование ЭМ в ППЭ» |
| 37. | Техническое оснащение РЦОИ и ППЭ:* продление лицензии антивируса;
* приобретение технического оборудования;
* приобретение пользовательской лицензии у ФЦТ;
* приобретение программного обеспечения для
 | в течение всего периода | Машуков А.Б. | Соответствие РЦОИ и ППЭ установленным требованиям |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | проведения ГИА |  |  |  |
| 38. | Организация работы по созданию условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов:* сбор сведений об участниках ГИА, которым необходима специализированная рассадка;
* обеспечение звукоусиливающей аппаратурой (при необходимости);
* обеспечение специализированной аппаратурой для слабовидящих участников ГИА (при необходимости);
* обучение специалистов ППЭ для организации работы в ППЭ с участниками ГИА с ОВЗ
 | в течение всего периода | Машуков А.Б. Руководители МОУО | Создание в ППЭ условий для лиц с ОВЗ |
| 39. | Проведение итогового сочинения (изложения) | 1. декабря 2019 г.
2. февраля 2020 г.

6 мая 2020 г. | Дышекова О.М. Машуков А.Б. | Допуск к государственной итоговой аттестации обучающихся 11-х классов |
| 40. | Проведение итогового собеседования по русскому языку | 12 февраля 2020 г.11 марта 2020 г.18 мая 2020 г. | Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю.Машуков Б. | Допуск к государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов |
| 41. | Проведение досрочного, основного, дополнительного периодов ГИА | март-апрель, май-июль, сентябрь 2020 г.(в соответствии с расписанием ГИА) | Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. Машуков А.Б.Кушчетеров А.В. | Проведение ГИА в штатном режиме |
| 42. | Планирование работы регионального центраобработки информации | октябрь 2019 г. | Машуков А.Б. | Утверждение плана работы РЦОИ |
| 43. | Организация установки и проверки готовностисистем видеонаблюдения в ППЭ, РЦОИ, помещении для работы конфликтной комиссии | февраль 2020 г. | Дышекова О.М. Машуков А.Б. | Тестирование системы видеонаблюдения |
| 44. | Аккредитация граждан в качестве общественныхнаблюдателей | февраль-июнь 2020 г. | Мокаев А.М. | Сбор заявлений и аккредитация гражданв качестве общественных наблюдателей |
| 45. | Организация работы федеральных и региональных общественных наблюдателей | март-июнь 2020 г. | Мокаев А.М. | Размещение ФОН, создание условий для организации общественного наблюденияв ППЭ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 46. | Проверка соответствия ППЭ установленным требованиям | до 5 марта 2019 г.до 8 мая 2019 г. | Дышекова О.М.Михайлова Е.Ю. Члены ГЭК | Готовность ППЭ к проведению ГИА |
| **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** |
| 47. | Организация информационно–разъяснительной работы в муниципальных районах (городских округах), в подведомственных Минпросвещения КБР учреждениях с участниками ГИА, их родителями (законными представителями) и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА:* проведение родительских собраний в ОО
* проведение родительских собраний на муниципальном уровне
 | в течение всего периода | Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. Машуков А.Б. Руководители МОУО | Повышение уровня информированности по вопросам ГИА |
| 48. | Проведение акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | февраль 2020 г. | Дышекова О.М., муниципальные координаторы ГИА-11 | Повышение уровня информированности по вопросам организации и проведения ЕГЭ |
| 49. | Проведение всероссийской акции «100 баллов для победы» | апрель 2020 г. | Дышекова О.М. муниципальные координаторы ГИА-11 | Повышения уровня мотивации обучающихся 11-х классов при прохождении ЕГЭ, снятиеэмоционального напряжения |
| 50. | Организация работы телефонов «горячей линии» в Минпросвещения КБР, региональном центре обработке информации, функционирование официальных республиканских, муниципальных ишкольных сайтов | в течение всего периода | Дышекова О.М. Машуков А.Б. Руководители МОУО | Повышение уровня информированности по вопросам организации и проведения ГИА |
| 51. | Проведение заседаний экзаменационных,предметных и конфликтных комиссий | в течение всего периода | Кумыков А.М.Дышекова О.М. | Ознакомление с НПА, координированиеГИА |
| 52. | Организация и проведение совещаний с руководителями МОУО и муниципальными координаторами ГИА по вопросам подготовки ипроведения ГИА | в течение всего периода | Кумыков А.М. Дышекова О.М. РуководителиМОУО | Повышение уровня информированности по вопросам ГИА, координирование ГИА |
| 53. | Организация работы по взаимодействию с | в течение всего периода | Дышекова О.М. | Освещение в СМИ хода подготовки и |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | республиканскими СМИ по вопросам подготовки ипроведения ГИА |  | Арамисов Т.Р. | проведения ГИА |
| 54. | Размещение в образовательных организациях информационных стендов по процедуре проведения ГИА | в течение всего периода | Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю.Руководители МОУО | Повышение уровня информированности по вопросам ГИА |
| **Контрольно-надзорные мероприятия** |
| 55. | Проведение выборочной проверки работ участников ВПР, итогового сочинения, итогового собеседования по русскому языку, регионального этапа всероссийской олимпиады школьников приполучении результатов, значительно отличающихся от средних результатов по республике | в соответствии с графиком проведения мероприятий | Управление понадзору и контролю в сфере образования Минпросвещения КБР | Справка по итогам перепроверок |
| 56. | Осуществление проверки образовательных организаций с признаками необъективности по итогам проведения ВПР и ГИА | в соответствии с планом проверок юридических лиц и индивидуальныхпредпринимателей | Управление понадзору и контролю в сфере образования МинпросвещенияКБР | Акты проверок |
| 57. | Осуществление контроля за обоснованностью выдачи заключений ПМПК, рекомендаций о необходимости особого порядка проведения ГИА | до 1 марта 2020 г. | Управление по надзору и контролю в сфере образования МинпросвещенияКБР | Справка о результатах проверки |
| 58. | Осуществление контроля за ходом проведения ГИА | март-апрель 2020 г.май-июль 2020 г.сентябрь 2020 г. | Управление по надзору и контролю в сфере образованияМинпросвещения КБР | Соблюдение требований Порядка проведения ГИА |