

**КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЕГЪЭДЖЭНЫГЪЭМКIЭ, ЩIЭНЫГЪЭМРЭ ЩIАЛЭГЪУАЛЭМ Я IУЭХУХЭМКIЭ И МИНИСТЕРСТВЭ**

**КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БИЛИМ БЕРИУ, ИЛМУ ЭМ ЖАШ ТЁЛЮНЮ ИШЛЕРИ ЖАНЫ БЛА МИНИСТЕРСТВОСУ**

**МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ КАБАРДИНО- БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

# П Р И К А З

**13 сентября 2019 г. № 818**

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

Кабардино-Балкарской Республике в 2020 году»

В целях обеспечения подготовки и организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кабардино- Балкарской Республике в 2020 году» (приложение).
2. Рекомендовать руководителям органов управления образованием муниципальных районов и городских округов КБР:

разработать и представить в срок до 27 сентября 2019 года в Минпросвещения КБР муниципальные планы мероприятий («дорожные карты») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году.

1. Сектору мониторинга качества образования и аттестации обучающихся Минпросвещения КБР (Дышекова О.М.) обеспечить реализацию плана мероприятий («дорожной карты») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кабардино- Балкарской Республике в 2020 году».
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра Шонтукову И.В.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Министр |  | А. Кумыков |

Исп. Дышекова О.М.

# План мероприятий («дорожная карта»)

Приложение

к приказу Минпросвещения КБР от 13.09.2019 г. № 818

# «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кабардино-Балкарской Республике в 2020 году»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | | **Сроки реализации** | **Ответственные исполнители** | **Результат** |
| **Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году** | | | | |
| 1. | Подготовка аналитического отчета об итогах  проведения ГИА в 2019 году | до 1 октября 2019 г. | Дышекова О.М. | Аналитический отчет, презентация |
| **Мероприятия по повышению качества образования** | | | | |
| 2. | Вебинар для экспертов предметных комиссий и учителей образовательных организаций республики по актуальным вопросам содержания контрольных  измерительных материалов ОГЭ, ЕГЭ 2020 года | 17 сентября 2019 года –  8 октября 2019 года (по графику ФИПИ) | Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. Кушчетеров А.В. | Повышение квалификации учителей- предметников |
| 3. | Вебинары «Разбор заданий, вызвавших затруднения у участников ОГЭ и ЕГЭ в 2019 году» для учителей-  предметников, преподающих в 9-11 классах | октябрь 2019 г. (по графику  ГБУ ДПО ЦНР) | Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю.  Кушчетеров А.В. | Повышение качества преподавания учебных предметов |
| 4. | Проведение курсов повышения квалификации для учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к прохождению ГИА | в течение 2019-2020 учебного года,  в соответствии с приказом Минпросвещения КБР  «Об организации обучения специалистов, привлекаемых к  проведению государственной итоговой аттестации по | Кушчетеров А.В. | Повышение квалификации учителей- предметников в части подготовки обучающихся к прохождению ГИА |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кабардино-Балкарской  Республике в 2020 году» |  |  |
| 5. | Организация сетевого взаимодействия между образовательными организациями, показывающими стабильно высокие образовательные результаты, и  образовательными организациями с низкими и необъективными результатами ГИА и ВПР | в течение учебного года по графику ГБУ ДПО ЦНР | Кушчетеров А.В. | Повышение качества образования в школах с низкими и необъективными результатами ГИА и ВПР |
| 6. | Сопровождение образовательных организаций с низкими результатами обучения и образовательных организаций, демонстрирующих необъективные результаты ГИА | в течение учебного года по графику ГБУ ДПО ЦНР | Кушчетеров А.В. | Разработка программ развития для школ с низкими результатами обучения;  разработка и реализация плана мероприятий по повышению объективности оценки образовательных  результатов |
| 7. | Трансляция эффективных педагогических практик школ со стабильно высокими образовательными  результатами | в течение учебного года по графику ГБУ  ДПО ЦНР | Кушчетеров А.В. | Повышение качества преподавания учебных предметов |
| 8. | Проведение апробации контрольно-измерительных материалов по русскому языку в 9-х и 11-х классах | 16-26 сентября 2019 г. | Дышекова О.М. Машуков А.Б. | Определение уровня обученности учащихся 9-х и 11-х классов по русскому  языку |
| 9. | Тренировочный экзамен по информатике и ИКТ в компьютерной форме | 30 октября 2019 года | Дышекова О.М. Машуков А.Б. | Отработка технологии проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной  форме |
| 10. | Проведение региональных мониторинговых исследований уровня обученности учащихся 9-х классов по математике, иностранному языку | ноябрь 2019 г.  март 2020 г. | Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю.  Машуков А.Б. Кушчетеров А.В. | Определение уровня обученности учащихся 9-х классов по математике,  иностранному языку. Аналитическая справка, рекомендации |
| 11. | Проведение Всероссийской проверочной работы в  11 классах | 2-6 марта 2020 г.  10-13 марта 2020 г. | Дышекова О.М.  Машуков А.Б. | Определение уровня освоения  образовательных программ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по иностранному языку, географии истории, химии  физике, биологии | 16-20 марта 2020 г. |  | обучающимися 11-х классов по иностранному языку, географии,  истории, физике, биологии (оценка образовательных результатов) |
| **Нормативное правовое и методическое обеспечение** | | | | |
| 12. | Разработка нормативных правовых и инструктивно- методических документов, регламентирующих организацию и проведение ГИА-9, ГИА-11 в КБР   * приказ Минпросвещения КБР «Об организации работы регионального центра обработки информации»; * приказ Минпросвещения КБР «Об утверждении Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Кабардино-Балкарской Республике в 2019-2020 учебном году»; * приказ Минпросвещения КБР «О сроках и местах регистрации для прохождения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Кабардино-Балкарской Республике в 2020 году»; * приказ Минпросвещения КБР «Об утверждении Порядка проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классах в 2020 году»; * приказ Минпросвещения КБР «О государственной экзаменационной комиссии КБР для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году»; * приказ Минпросвещения КБР «О сроках, местах и порядке информирования о результатах   государственной итоговой аттестации по |  | Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. | Нормативные правовые документы, регламентирующие организацию и  проведение ГИА-9, ГИА-11 |
|  | до 1 октября 2019 г. |  |  |
|  | до 4 октября 2019 г. |  |  |
|  | до 15 ноября 2019 г. |  |  |
|  | до 15 января 2020 г. |  |  |
|  | до 20 января 2020 г. |  |  |
|  | до 7 февраля 2020 г. |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | образовательным программам среднего общего образования в 2020 году»;   * приказ Минпросвещения КБР «О конфликтной комиссии Кабардино-Балкарской Республики при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году»; * приказ Минпросвещения КБР «О специалистах, привлекаемых к работе в пунктах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» * приказ Минпросвещения КБР «О государственной экзаменационной комиссии КБР для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году»; * приказ Минпросвещения КБР «О сроках, местах и порядке информирования о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году»; * приказ Минпросвещения КБР «Об организации работы по аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА» * приказ Минпросвещения КБР «Об организации работы предметных комиссий Кабардино-Балкарской Республики в 2020 году; * приказ Минпросвещения КБР «О конфликтной комиссии Кабардино-Балкарской   Республики при проведении государственной | до 14 февраля 2020 г.  до 10 марта 2020 г.  до 1 февраля 2020 г.  до 1 февраля 2020 г.  до 1 марта 2020 г.  до 10 марта 2020 г.  до 10 марта 2020 г. |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году»;   * приказ Минпросвещения КБР «О специалистах, привлекаемых к работе в пунктах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего   образования» | до 10 марта 2020 г. |  |  |
| 13. | Подготовка инструктивных писем по вопросам  информационно-методического сопровождения ГИА-9, ГИА-11 | в течение всего периода | Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. | Инструктивные письма по вопросам  информационно-методического сопровождения ГИА-9, ГИА-11 |
| 14. | Разработка и направление в МОУО плана мероприятий по оценке качества общего  образования и подготовке к ГИА в 2019-2020 учебном году | до 20 сентября 2019 г. | Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. | План мониторинговых мероприятий по оценке качества общего образования |
| 15. | Разработка инструментария для идентификации школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях | до 1 октября 2019 г. | Кушчетеров А.В. | Утвержденный Порядок идентификации школ с низкими результатами обучения и  школ, функционирующих в сложных социальных условиях |
| 16. | Разработка Порядка проведения внутрирегиональных оценочных процедур выявления уровня достижения образовательных результатов обучающихся (личностных, метапредметных, предметных) | до 15 октября 2019 г. | Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. Кушчетеров А.В. Машуков А.Б. | Утвержденный Порядок проведения внутрирегиональных оценочных процедур выявления уровня достижения образовательных результатов  обучающихся (личностных, метапредметных, предметных) |
| 17. | Разработка методических рекомендаций по формированию внутришкольных систем оценки качества образования | до 15 октября 2019 года | Кушчетеров А.В. Машуков А.Б. | Утвержденные методические рекомендации по формированию внутришкольных систем оценки качества  образования |
| 18. | Разработка критериев и показателей оценки муниципальных управленческих механизмов | до 20 октября 2019 г. | Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. Кушчетеров А.В.  Машуков А.Б. | Утвержденные критерии и показатели оценки муниципальных управленческих механизмов |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Финансовое обеспечение ГИА** | | | | |
| 19. | Расчет объема средств республиканского бюджета КБР на финансирование расходов для проведения  ГИА-9, ГИА-11 в 2020 году | до 1 ноября 2019 г. | Дышекова О.М. Кодзоков А.А. | Смета расходов для проведения ГИА в 2020 г. |
| 20. | Проведение конкурсных процедур по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА (оказание услуг по обеспечению видеозаписи при проведении ЕГЭ; оказание услуг по передаче неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение для проведения ГИА-9; оказание услуг по обучению специалистов, привлекаемых к проведению ГИА):   * формирование технического задания; * размещение на официальном портале информации о проведении конкурса; * проведение конкурса; * заключение контракта | январь-март 2020 г. | Апшев М.Б. Кодзоков А.А. | Заключенные контракты на выполнение работ (услуг) в рамках подготовки и проведения ГИА |
| 21. | Заключение договоров с юридическими лицами,  привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА | январь - март 2020 г. | Апшев М.Б. | Заключенные договоры о предоставлении  услуг в рамках подготовки и проведения ГИА |
| **Подготовка специалистов, привлекаемых к проведению ГИА** | | | | |
| 22. | Проведение обучающих мероприятий для учителей русского языка и литературы по совершенствованию методики подготовки обучающихся 11 классов к  написанию итогового сочинения (изложения) | октябрь 2019 г.  по графику ГБУ ДПО ЦНР | Кушчетеров А.В. | Повышение квалификации учителей русского языка в части подготовки обучающихся 11 классов к написанию  итогового сочинения (изложения) |
| 23. | Проведение обучающих мероприятий для экспертов (учителей русского языка и литературы), осуществляющих оценивание устного ответа обучающихся 9 класса при проведении итогового  собеседования по русскому языку | октябрь 2019 г.  по графику ГБУ КБР ДПО ЦНР | Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. Кушчетеров А.В. | Объективное оценивание экспертами устных ответов обучающихся 9 класса при проведении итогового собеседования по русскому языку |
| 24. | Проведение обучающего семинара по вопросу использования технологий печати КИМ,  сканирования ЭМ в ППЭ | октябрь 2019 г. | Машуков А.Б. | Повышение уровня квалификации специалистов, привлекаемых к  проведению ГИА |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25. | Обучающие семинары для специалистов, привлекаемых к проведению итогового  собеседования по русскому языку в качестве экзаменаторов-собеседников | декабрь 2019 г.  январь 2020 г. | Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. Кушчетеров А.В. | Объективное проведение итогового собеседования по русскому языку |
| 26. | Обучающий семинар для технических специалистов по подготовке к проведению итогового устного собеседования по русскому языку в 9-х классах  образовательных организаций республики | декабрь 2019 г. | Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. Машуков А.Б. | Проведение итогового собеседования в штатном режиме |
| 27. | Проведение обучающих мероприятий для   * муниципальных координаторов ГИА; * членов ГЭК; * руководителей ППЭ; * организаторов ППЭ; * технических специалистов; * ассистентов для участников ГИА с ОВЗ * экспертов предметных комиссий; * общественных наблюдателей | январь – апрель 2020 г.  (в соответствии с приказом Минпросвещения КБР  «Об организации обучения специалистов, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кабардино-Балкарской Республике в 2020  году») | Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. Кушчетеров А.В. Машуков А.Б. | Повышение уровня квалификации специалистов, привлекаемых к проведению ГИА |
| 28. | Повышение квалификации руководителей (заместителей руководителей) муниципальных органов управления образованием по вопросам внедрения муниципальных и школьных программ повышения качества образования, разработанных на основе анализа результатов ГИА, оценочных  процедур | в соответствии с утвержденным  графиком ГБУ КБР ДПО ЦНР | Кушчетеров А.В. | Повышение уровня квалификации руководителей (заместителей руководителей) муниципальных органов управления образованием |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29. | Проведение семинара-совещания конфликтных комиссий | с | членами | февраль, май 2020 г. | | | Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. | | Повышение уровня информированности  членов конфликтных комиссий по вопросам ГИА | |
| 30. | Проведение квалификационных испытаний для специалистов ППЭ, экспертов предметных комиссий | | | февраль – март 2020 г.  (по отдельному графику) | | | Кушчетеров Машуков А.Б. | А.В. | Отбор специалистов для включения в составы предметных комиссий, определение статуса экспертов | |
| **Организационное сопровождение ГИА** | | | | | | | | | | |
| 31. | Мониторинг численности обучающихся 9-х, 11-х  классов общеобразовательных учреждений КБР | | | до 5  месяца | числа | каждого | Машуков А.Б. | | Сведения о количестве обучающихся 9,  11 классов | |
| 32. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2020 году из числа:   * выпускников ОО текущего учебного года; * обучающихся и выпускников учреждений СПО; * лиц, не прошедших ГИА в 2019 году; * лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов,   планирующих прохождение ГИА в форме ГВЭ | | | до 1 декабря 2019 г. | | | Машуков А.Б. | | Информация о количестве участников ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ | |
| 33. | Функционирование региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА | | | в течение всего периода (по графику ФЦТ) | | | Машуков А.Б.  руководители МОУО | | Внесение сведений в РИС ГИА | |
| 34. | Формирование и утверждение состава координаторов ГИА (далее – координаторов ГИА) | | | до 20 сентября 2020 г. | | | Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю.  Машуков А.Б. | | Утверждение координаторов ГИА | муниципальных |
| 35. | Внесение в РИС сведений о:   * членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ * ОИВ, РЦОИ, МОУО, ОО, о выпускниках текущего учебного года; * ППЭ, аудиторном фонде; * участниках итогового сочинения (изложения); | | | в соответствии с графиком ФЦТ | | | Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. Машуков А.Б. | | Выполнение плана-графика внесения сведений в РИС | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | * участниках итогового собеседования по русскому языку; * результатах обработки итогового сочинения (изложения); * результатах обработки итогового собеседования по русскому языку; * участниках ГИА, обучающихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы; * участниках ГИА с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА в форме ЕГЭ; * участниках ГИА с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА в форме ОГЭ; * участниках ГИА с ОВЗ, детях-инвалидах, инвалидах; * специалистах ППЭ; * членах предметных комиссий; * членах конфликтных комиссий; * общественных наблюдателях |  |  |  |
| 36. | Обновление электронных подписей членов ГЭК для проведения ЕГЭ | до 1 февраля 2020 г. | Машуков А.Б. | Наличие электронных подписей членов ГЭК для использования технологии  «Печать КИМ в аудиториях ППЭ» и  «Сканирование ЭМ в ППЭ» |
| 37. | Техническое оснащение РЦОИ и ППЭ:   * продление лицензии антивируса; * приобретение технического оборудования; * приобретение пользовательской лицензии у ФЦТ; * приобретение программного обеспечения для | в течение всего периода | Машуков А.Б. | Соответствие РЦОИ и ППЭ установленным требованиям |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | проведения ГИА |  |  |  |
| 38. | Организация работы по созданию условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов:   * сбор сведений об участниках ГИА, которым необходима специализированная рассадка; * обеспечение звукоусиливающей аппаратурой (при необходимости); * обеспечение специализированной аппаратурой для слабовидящих участников ГИА (при необходимости); * обучение специалистов ППЭ для организации работы в ППЭ с участниками ГИА с ОВЗ | в течение всего периода | Машуков А.Б. Руководители МОУО | Создание в ППЭ условий для лиц с ОВЗ |
| 39. | Проведение итогового сочинения (изложения) | 1. декабря 2019 г. 2. февраля 2020 г.   6 мая 2020 г. | Дышекова О.М. Машуков А.Б. | Допуск к государственной итоговой аттестации обучающихся 11-х классов |
| 40. | Проведение итогового собеседования по русскому языку | 12 февраля 2020 г.  11 марта 2020 г.  18 мая 2020 г. | Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю.  Машуков Б. | Допуск к государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов |
| 41. | Проведение досрочного, основного, дополнительного периодов ГИА | март-апрель, май-июль, сентябрь 2020 г.  (в соответствии с расписанием ГИА) | Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. Машуков А.Б.  Кушчетеров А.В. | Проведение ГИА в штатном режиме |
| 42. | Планирование работы регионального центра  обработки информации | октябрь 2019 г. | Машуков А.Б. | Утверждение плана работы РЦОИ |
| 43. | Организация установки и проверки готовности  систем видеонаблюдения в ППЭ, РЦОИ, помещении для работы конфликтной комиссии | февраль 2020 г. | Дышекова О.М. Машуков А.Б. | Тестирование системы видеонаблюдения |
| 44. | Аккредитация граждан в качестве общественных  наблюдателей | февраль-июнь 2020 г. | Мокаев А.М. | Сбор заявлений и аккредитация граждан  в качестве общественных наблюдателей |
| 45. | Организация работы федеральных и региональных общественных наблюдателей | март-июнь 2020 г. | Мокаев А.М. | Размещение ФОН, создание условий для организации общественного наблюдения  в ППЭ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 46. | Проверка соответствия ППЭ установленным требованиям | до 5 марта 2019 г.  до 8 мая 2019 г. | Дышекова О.М.  Михайлова Е.Ю. Члены ГЭК | Готовность ППЭ к проведению ГИА |
| **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** | | | | |
| 47. | Организация информационно–разъяснительной работы в муниципальных районах (городских округах), в подведомственных Минпросвещения КБР учреждениях с участниками ГИА, их родителями (законными представителями) и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА:   * проведение родительских собраний в ОО * проведение родительских собраний на муниципальном уровне | в течение всего периода | Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. Машуков А.Б. Руководители МОУО | Повышение уровня информированности по вопросам ГИА |
| 48. | Проведение акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | февраль 2020 г. | Дышекова О.М., муниципальные координаторы ГИА-  11 | Повышение уровня информированности по вопросам организации и проведения ЕГЭ |
| 49. | Проведение всероссийской акции «100 баллов для победы» | апрель 2020 г. | Дышекова О.М. муниципальные координаторы ГИА-  11 | Повышения уровня мотивации обучающихся 11-х классов при прохождении ЕГЭ, снятие  эмоционального напряжения |
| 50. | Организация работы телефонов «горячей линии» в Минпросвещения КБР, региональном центре обработке информации, функционирование официальных республиканских, муниципальных и  школьных сайтов | в течение всего периода | Дышекова О.М. Машуков А.Б. Руководители МОУО | Повышение уровня информированности по вопросам организации и проведения ГИА |
| 51. | Проведение заседаний экзаменационных,  предметных и конфликтных комиссий | в течение всего периода | Кумыков А.М.  Дышекова О.М. | Ознакомление с НПА, координирование  ГИА |
| 52. | Организация и проведение совещаний с руководителями МОУО и муниципальными координаторами ГИА по вопросам подготовки и  проведения ГИА | в течение всего периода | Кумыков А.М. Дышекова О.М. Руководители  МОУО | Повышение уровня информированности по вопросам ГИА, координирование ГИА |
| 53. | Организация работы по взаимодействию с | в течение всего периода | Дышекова О.М. | Освещение в СМИ хода подготовки и |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | республиканскими СМИ по вопросам подготовки и  проведения ГИА |  | Арамисов Т.Р. | проведения ГИА |
| 54. | Размещение в образовательных организациях информационных стендов по процедуре проведения ГИА | в течение всего периода | Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю.  Руководители МОУО | Повышение уровня информированности по вопросам ГИА |
| **Контрольно-надзорные мероприятия** | | | | |
| 55. | Проведение выборочной проверки работ участников ВПР, итогового сочинения, итогового собеседования по русскому языку, регионального этапа всероссийской олимпиады школьников при  получении результатов, значительно отличающихся от средних результатов по республике | в соответствии с графиком проведения мероприятий | Управление по  надзору и контролю в сфере образования Минпросвещения КБР | Справка по итогам перепроверок |
| 56. | Осуществление проверки образовательных организаций с признаками необъективности по итогам проведения ВПР и ГИА | в соответствии с планом проверок юридических лиц и индивидуальных  предпринимателей | Управление по  надзору и контролю в сфере образования Минпросвещения  КБР | Акты проверок |
| 57. | Осуществление контроля за обоснованностью выдачи заключений ПМПК, рекомендаций о необходимости особого порядка проведения ГИА | до 1 марта 2020 г. | Управление по надзору и контролю в сфере образования Минпросвещения  КБР | Справка о результатах проверки |
| 58. | Осуществление контроля за ходом проведения ГИА | март-апрель 2020 г.  май-июль 2020 г.  сентябрь 2020 г. | Управление по надзору и контролю в сфере образования  Минпросвещения КБР | Соблюдение требований Порядка проведения ГИА |