Приложение к исх. № 214 от 09.03.2021

**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы « Развитие образования в Эльбрусском районе» за 2020 год.**

**1.Содействие развитию дошкольного образования**

Одной из основных задач муниципальной системы дошкольного образования на 2020 год являлась реализация комплексных мер по обеспечению доступности дошкольного образования детям дошкольного и раннего возраста, в связи с чем в рамках реализации федерального проекта « Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей , включая достижение 100-процентной доступности ( к 2021 году) дошкольного образования детей в возрасте до трех лет» национального проекта « Демография» в отчетный период введено в эксплуатацию дошкольное отделение на 40 мест в МОУ « СОШ» с.п. Терскол.

 По данным АИС «Электронный детский сад» всем детям, зарегистрированным на получение услуг дошкольного образования от 1,5 до 7 лет на 1 января 2021года, выданы направления в дошкольные отделения образовательных организаций.

 Удовлетворены запросы родителей, имеющих детей с 1,5 до 3 лет на предоставление услуг дошкольного образования по присмотру и уходу за детьми раннего возраста. В дошкольных отделениях образовательных организаций функционируют 72 дошкольные группы, из них 17 - группы раннего возраста.

 Созданы условия и успешно реализуется право на получение дошкольного образования детям с особыми образовательными потребностями в образовательных организациях, в т. ч. через вариативные формы дошкольного образования – это Ресурсный центр «Особый ребёнок» МОУ «Лицей№1» г. п. Тырныауз, который охватывает более 40 детей.

Для физического развития и укрепления здоровья детей стабильно функционируют два бассейна: в дошкольном отделении МОУ «Гимназия№5» и дошкольном отделении «СОШ№3» г. п. Тырныауз.

Дипломом победителя Всероссийского конкурса стипендий и грантов им. Л.С. Выготского - 2019г., проводимый РЫБАКОВ ФОНДом в номинации «Онлайн-голосование», награждена Ризаева Александра Львовна–старший воспитатель дошкольного отделения МОУ «СОШ п. Нейтрино, представив на конкурс авторский социально-образовательный проект «Нейтрино-посёлок дружбы».

 В рамках реализации федерального проекта «Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей , включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» в 2020 году введен в эксплуатацию детский сада на 40 мест в с.п. Терскол.

**2.Содействие развитию общего образования**

Деятельность общеобразовательных организаций направлена на модернизацию системы общего образования, цель которой - повышение качества и доступности образования.

 В общеобразовательных организациях обучается 3607 детей школьного возраста в 211 классах.

 Образовательный процесс осуществляют 572 педагога с соответствующим образованием, стажем работы , все своевременно проходят курсы повышения квалификации( в 2020 году в условиях распространения новой коронавирусной инфекции в основном в онлайн- режиме).

 Всем педагогам, имеющим первую и высшую квалификационную категорию, продлен срок действия категорий до сентября 2021 года в связи с пандемией. В 2020-2021 учебном году образовательный процесс осуществляется в очном режиме в полном соответствии с требованиями санэпиднадзора в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. 172 обучающихся получили аттестаты о среднем общем образовании, из них 45 выпускников- с ученической медалью « За особые успехи в учении». В 9 классах проведена апробация итогового устного собеседования по русскому языку. Собеседование как обязательное условие допуска к государственной итоговой аттестации было проведено в феврале 2020 года. Мониторинг трудоустройства выпускников 11 классов 2020 года показал, что в высшие учебные заведения поступили 129 чел. (70%), по целевому набору- 8 чел. (0.6 %). В средние специальные учебные заведения -34 чел. (19 %).

Буранов Фуад Владимирович-учитель физической культуры МОУ « Гимназия №5» г. п. Тырныауз – заняла первое место в республиканском этапе Всероссийского конкурса «Учитель России- 2020» и представил Республику на Всероссийском этапе в г Волгограде. Впервые в истории Республики педагог награжден специальным призом « Литературной газеты» - учредителя конкурса лучших учителей. Все образовательные организации ввели электронный документооборот, т. е электронные дневники и классные журналы. Параллельно ведутся и бумажные варианты классных журналов. Систематически управление образования организует мониторинг ведения электронных классных журналов и дневников обучающихся.

 Пилотным образовательным учреждением в данном направлении является МОУ «Лицей №1» г. п. Тырныауз. В 2020 годув образовательных организациях, управлении образования проведена большая организационная работа по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов.Всего выпускников 11классов-172 чел.Сформирована база данных на выпускников с указанием предметов по выбору.172 выпускника 11 классов написали итоговое сочинение (изложение), которое является обязательным допуском к итоговой аттестации. С целью подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов в 2020 году проведен ряд мероприятий. Это ставшая традиционной акция « Единый день ЕГЭ с родителями» по русскому языку, серия вебинаров для организаторов ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ. Все специалисты, привлеченные к проведению государственной итоговой аттестации в 2020 году, прошли обучение на учебной платформе и получили сертификаты. Итоговая аттестация обучающихся 11 классов была проведена в новых условиях, тем не менее управление образования, школы справились с возложенными на них задачами, организовали соблюдение всех санэпитребований: масочный режим, обязательная термометрия, дистанция между участниками ЕГЭ не менее полутора метров и др. Итоговая аттестация обучающихся 9 классов в 2020 году не проводилась. Аттестаты об основном общем образовании выданы на основании годовых оценок.Доля выпускников, 100% прошедших минимальный порог по ЕГЭ, 95 %.

Большая работа проведена по косметическим ремонтам школ города, ревизии отопительных систем , ремонту классных кабинетов.

 В рекордно короткие сроки произведен капитальный ремонт второго блока МОУ « СОШ№1 им. А. Ж. Доттуева» с.п. Кенделен.

 В настоящее время готовится проектно- сметная документация по капитальному ремонту МОУ « Лицей №1» , МОУ « СОШ№3», МОУ « СОШ» с.п. Эльбрус, МОУ « СОШ» с.п. Былым.

 В соответствии с Перечнем мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях Кабардино-Балкарской Республики, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в отчетный период произведен ремонт спортивного зала МОУ « СОШ №4 им. Т.М. Энеева» с.п. Кенделен.

 Министерством просвещения России во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» разработан Паспорт нацпроекта. Он включает в себя десять федеральных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого», «Социальная активность», «Экспорт образования» и «Социальные лифты для каждого». Срок реализации нацпроекта: с января 2019 года по 2024 год (включительно). Паспорт нацпроекта утвержден 3 сентября 2018 года президиумом Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, реализация началась с 1 января 2019 года. Цель нацпроекта - обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, и воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. В Эльбрусском муниципальном районе успешно продолжается реализация отдельных подразделов национального проекта "Образование". Так, в 2020 году восемь образовательных организаций района включены в реализацию трех подразделов проекта.

По целевой модели "Цифровая образовательная среда" получено оборудование пятью школами: МОУ « СОШ» п. Терскол, МОУ « СОШ» с.п. В- Баксан, МОУ «МОУ « Лицей №1 им. К.С. Отарова» г.п. Тырныауз, МОУ « СОШ» с.п. Бедык, МОУ « СОШ№3»г.п. Тырныауз. На базе трех образовательных организаций созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» ( МОУ «МОУ « Лицей №1 им. К.С. Отарова» г. п. Тырныауз, МОУ « СОШ№4 им. Т.М. Энеева» с.п. Кенделен, МОУ « СОШ им. Героя Советского Союза В.Г. Кузнецова» г.п. Тырныауз).

 В подпроект национального проекта "Образование" - "Успех каждого ребенка" - включены пять образовательных организаций района. В ранжированный по приоритетности список мероприятий по «Созданию новых мест дополнительного образования детей» включены городские школы и МКУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества имени М.Х. Мокаева». В рамках реализации данного проекта внедрен проект персонального финансирования дополнительного образования, который защищен управлением образования первым в Республике. Все дополнительное образование района сертифицировано. Образовательные организации района получают современное оборудование, на базе школ создаются новые места для дополнительного образования детей. В системе образования района в отчетный период произошло много значительных событий и имеются большие достижения. Гран-при Республиканского конкурса «Родной язык-душа моя, мой мир», проводимый МОН КБР, получило МОУ «СОШ» с.п. Эльбрус.

 В течение отчетного периода две школы Эльбрусского района: МОУ «Гимназия № 5» г. п. Тырныауз и МОУ «СОШ» с.В.Баксан в рамках нацпроекта «Образование» получили школьные автобусы марки « Форд». Ежемесячно проводится мониторинг реализации планов работы за 2020 год в рамках процедуры проведения НОК.

 В ноябре 2020 года проведен мониторинг в рамках независимой оценки качества образования в нескольких ОО района.

 Проведен мониторинг ведения ИС «07.Образование» (электронных журналов) и мониторинг сайтов образовательных организаций на соответствие требованиям. В образовательных организациях района проведены мониторинги качества образования в форме Всероссийских проверочных работ в 4-6,10,11 классах по 12 учебным предметам согласно графику Министерства просвещения и науки РФ. Проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая классика». В 2020 году впервые была проведена оценка качества образования по модели PISA в четырех образовательных организациях района: МОУ "Гимназия №5" г.п.Тырныауз, МОУ "СОШ № 6"г.п.Тырныауз, МОУ "СОШ им. А. М. Ахматова" с. п. Былым, МОУ "СОШ" с. п. В. Баксан. В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников в отчетный период приняли участие 627 обучающихся 4-11 классов из 13 ОО района. Из них победителей - 353 обучающихся, призеров - 235 обучающихся. В муниципальном этапе приняли участие около 40% обучающихся 7-11 классов из числа победителей и призеров школьного этапа.

Проведена работа по приведению в соответствие с законодательством нормативно- правовой документации по организации приема детей для обучения в первый класс, в соответствии с которой была организована работа комиссии по приёму в первый класс. Проведена корректировка Банка данных детей, подлежащих обучению в общеобразовательных учреждениях. Проведен мониторинг создания специальных условий образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях общего и дополнительного образования. Во исполнение подпункта 7 статьи 14 Федерального закона от 24 июня 1999 года №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", пункта 15 статьи 28 части 3 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 "Об образовании в Российской Федерации", приказа Министерства образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской республики от 21.12.2016г. № 1498 "О проведении социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях, направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ", было организовано и проведено анонимное социально - психологическое тестирование обучающихся во школах, в трех школах дети из группы риска прошли анонимное обследование на употребление: психотропных и наркотических веществ МОУ « СОШ им. А.М. Ахматова « с.п. Былым, » МОУ «СОШ» с.п. Лашкута, МОУ « СОШ» с.п. Бедык. Питание обучающихся школ Эльбрусского муниципального района организовано в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся и направлено на обеспечение обучающихся горячим питанием с целью сохранения и укрепления здоровья школьников.  Для создания условий для организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях продолжается обеспечение пищеблоков современным технологическим и холодильным оборудованием, мебелью. Доля пищеблоков общеобразовательных организаций, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам и требованиям, составляет 95%. Горячее питание организовано во всех 13 общеобразовательных организациях. В общеобразовательных организациях района горячее питание организовано согласно 10-дневному меню, утверждённому директором и согласованным начальником Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по КБР в Эльбрусском районе.

 Согласно Указу Президента Российской Федерации обучающиеся 1-4 классов получают бесплатное питание из расчета 58 руб. 86 коп. Такая же сумма выделяется на организацию питания детей- инвалидов и детей с ОВЗ из местного бюджета.

Охват горячим питанием составляет 2725 детей, в том числе 1-4 кл. – 1492 чел(100%), 5-11 классов –939 чел, 109 детей инвалидов и детей с ОВЗ, 185 детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, и из малообеспеченных семей. Всего состоящих на учете в отделе опеки и попечительства по состоянию на 01.12.2020 года - 55 чел. Детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, -34 чел. В приемных семьях- 7 семей (9 чел.), По состоянию на 01.12. 2020 года на регистрационном учете в отделе опеки и попечительстве МУ «Управление образования» местной администрации Эльбрусского муниципального района состоят 52 человека , из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 14 лет и старше, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями. За период 2020 года жилыми помещениями были обеспечены 1 гражданин.

 Все проводимые мероприятия по совершенствованию муниципальной системы образования Эльбрусского района размещены на сайтах управления образования, образовательных организациях. Управление образования, образовательные учреждения тесно сотрудничают со средствами массовой информации, в районной и республиканских газетах регулярно печатаются материалы, освещающие жизнедеятельность системы образования района.

Вместе с тем в системе образования района имеются проблемы.

Это: - строительство щколы в с. п. Терскол; - строительство дошкольного учреждения в с. п. Кенделен и В- Баксан.

**3. Развитие системы дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики.**

В отчетный период были созданы условия для внедрения воспитательных программ и дополнительного образования в образовательных организациях района.

Разработаны новые воспитательные программы в соответствии с нормативной правовой базой министерства просвещения РФ.

 В отчетный период с соблюдением требований Роспотребнадзора проведены все запланированные мероприятия по военно- патриотическому воспитанию обучающихся. Это конкурс военно- патриотических объединений «Зарница», месячник оборонно- массовой работы, мероприятие, посвященное 31 годовщине вывода ограниченного контингента войск из Афганистана, интерактивная викторина « Блокадный Ленинград», военно- спортивные соревнования « Арми» на кубок Главы местной администрации и др.

В рамках реализации подпроекта « Успех каждого ребенка» внедрен проект персонального финансирования дополнительного образования, который защищен управлением образования первым в Республике. Все дополнительное образование района сертифицировано.

4. **Совершенствование управления системой образования.**

Управление системой образования осуществляют МУ « Управление образования» и администрации образовательных организаций района.

 Директоров ОО -14, заместителей-34 чел.

 Все руководители и заместители имеют второе профессиональное образование «Менеджер образования», участвуют в семинарах по повышению квалификации и др.

 МУ « Управление образования» обеспечивает исполнение функций в полном соответствии с действующим законодательством. В образовательных организациях обеспечивается организация образовательного процесса в соответствии с требованиями САНПиН в вопросах обеспечения температурного и светового режима, организации питания, укрепления здоровья детей.

Для расчета заработной платы руководителей образовательных организаций района применяется методика определения средней заработной платы работников организации, исходя из которой с учетом количества обучающихся применяется повышающий коэффициент к окладу руководителей ОО.

 Все руководители ОО ежегодно представляют сведения о доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, которые размещаются на сайтах ОО и управления образования.

Индикативные показатели за 2020 год составляют:

По общему образованию - 25723 руб.-( 96%)

По дошкольному образованию- 23000 руб.-(100%)

По дополнительному образованию- 24500 руб.-(100%).

5. **Доступная среда.**

 В образовательных организациях реализуются различные проекты, направленные на создание условий для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов. В трех образовательных организациях реализован проект « Доступная среда». В этих ОО обеспечен беспрепятственный доступ к объектам и образовательным услугам.

 Инклюзивное образование позволяет решать вопросы социальной адаптации и реабилитации детей с ОВЗ и инвалидов. Во всех школах организовано инклюзивное образования, т.е. дети с ОВЗ и дети- инвалиды обучаются в одних классах.

Приложение 1.

|  |
| --- |
| **Муниципальная программа****"Развитие образования Эльбрусского муниципального района на 2018 - 2020 годы"** |
| **№** | **Показатель (индикатор)** | **Единица****измерения** | **Значения показателей** |
| **2020** |
| **Показ.** | **Факт** |
| 1 | Доля обучающихся в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования от общего количества обучающихся | % | 89 | 100 |
| 2 | Доля школьников, охваченных горячим питанием | % | 94 | 95 |
| 3 | Доля выявленных одаренных детей, включенных в систему государственно-общественной поддержки | % | 91,5 | 92 |
| 4 | Количество детей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | чел. | 10 | 8 |
| 5 | Число детей, посещающих спортивные секции | чел. | 1198 | 1210 |
| 6 | Увеличение численности молодых специалистов в муниципальной системе образования | чел. | 80 | 75 |

|  |
| --- |
| **Программа 1 «Содействие развитию дошкольного образования»** |
| **№ п/п** | **Показатель (индикатор)** | **Единица измерения** | **Значение показателей** |
| **2020** |
| **показ.** | **факт** |
| 1 | Количество муниципальных дошкольных отделений в образовательных организациях Эльбрусского района | ед. | 16 | 16 |
| 2 | Количество новых моделей дошкольного образования группы предшкольной подготовки, группы раннего возраста, центр «Особый ребенок» | ед. | 9 | 9 |
| 3 | Количество мест в муниципальных дошкольных отделениях образовательных учреждениях района | ед. | 1900 | **1540** |
| 4 | Присмотр и уход за детьми приходящихся на одного педагогического работника | чел. | 11 | **11** |
| 5 | Охват детей дошкольным образованием | % | 100 | **100** |
| 6 | Уровень текучести педагогических кадров муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | 0 | 0 |
| 7 | Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования | ед. | 16 | 16 |
| 8 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программу предшкольного образования | ед. | 16 | **16** |
| 9 | Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации по ФГОС ДО в общей численности педагогических работников | % | 98 | 100 |
| 10 | Количество инклюзивных групп в дошкольных образовательных организациях | ед. | 2 | 2 |
| 11 | Число интегрированных в образовательное пространство ДО детей с ограниченными возможностями здоровья | чел. | 45 | 56 |
| 12 | Отношение заработной платы педагогических работников ДО к средней заработной плате в сфере общего образования в субъекте РФ | % | 100 | 100 |

|  |
| --- |
| **Подпрограмма 2 "Содействие развитию общего образования"** |
| **№** | **Показатель (индикатор)** | **Значения показателей** |
| **Единица****измерения** | **2020г.** |
| **Показ.** | **Факт** |
|  | Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации по ФГОС общего образования, адресным моделям повышения квалификации и имевших возможность выбора программ обучения, в общей численности педагогических работников | % | 85 | 98 |
|  | Уровень обученности обучающихся по итогам учебного года | % | 99.7 | **99.8** |
|  | Доля педагогических работников , прошедших аттестацию от общей численности работников | % | 49 | 40 |
|  | Доля выпускников, поступивших в ВУЗы, в том числе в КБГУ, КБСХА | % | 77 | 70 |
|  | Доля участников и победителей профессиональных конкурсов | Чел. | 27 | 29 |
|  | Удельный вес ОО, внедривших электронный документооборот, в том числе в форме электронного журнала и дневников обучающихся | % | 85 | 100 |
|  | Доля ОО выпускники ,которых 100% прошли минимальный порог на ЕГЭ и ОГЭ | % | 98 | 96 |
|  | Количество ОО в которых произведен капитальный (текущий) ремонт здания | ед. | 14 | 14 |
|  | Число детей - инвалидов, с ОВЗ обучающихся на дому, в том числе по программам дистанционного обучения | чел. | 170 | 109 |
|  | Число ОО, внедряющих здоровьеформирующие и здоровьесберегающие технологии | ед. | 13 | 13 |
|  | Уровень текучести педагогических кадров ОО  | % | 1.5 | 1.5 |
|  | Процент укомплектованности общеобразовательных организаций педагогическими кадрами | % | 100 | 99 |
|  | Доля ОО в спортивных залов которых проведен капитальный ремонт | Ед. | 1 | 1 |
|  | Численность учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей | % | 15 | 23 |
|  | Количество ОО пищеблоки , которых соответствуют современным требованиям | % | 95 | 100 |
|  | Число ОО, в которых имеются пожарные сигнализации/ДО | Ед. | 13/16 | **13/12** |
|  | Доля ОО, реализующих инновационные проекты | Ед. | 10 | 8 |
|  | Доля ОО, реализующих предпрофильную подготовку в старших классах | Ед. | 8 | **5** |
|  | Процент обеспеченности бесплатными учебниками | % | 100 | **100** |
|  | Доля ОО, участвующих в конкурсе «Лучшая школьная столовая» | % | 50 | 0 |

|  |
| --- |
| **Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования детей и реализация****мероприятий молодежной политики"** |
| **№** | **Показатель (индикатор)** | **Единица измерения** | **Значения показателей** |
| **2020г.** |
| **Показ.** | **Факт** |
| 1 | Доля детей, обучающихся по программам дополнительного образования в ОО | % | 74 | **55** |
| 2 | Доля детей, занятых в системе дополнительного образования | % | 27 | 27,1 |
| 3 | Численность детей занимающихся в кружках, организованных на базе общеобразовательных организаций | % | 70 | 65 |
| 4 | Отношение средней заработной платы ПП в учреждениях дополнительного образования к средней заработной плате в сфере дополнительного образования в субъекте РФ | % | 100 | 100 |
| 5 | Численность старшеклассников, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию | % | 60 | 62 |
| 6 | Удельный вес численности молодых людей, задействованных в мероприятиях, проводимых органами в рамках молодежной политики | % | 41 | 53 |
| 7 | Удельный вес численности детей, занимающихся в организациях дополнительного образования технической и естественно-научный направленности | % | 23 | **23** |

|  |
| --- |
| **Подпрограмма 4 "Совершенствование управления системой образования"** |
|  | Цель: Обеспечение реализации подпрограмм Программы "Развитие образования Эльбрусского района " на 2018 - 2020 годы в соответствии с установленными сроками и этапами. |
| **№** | **Показатель (индикатор)** | **Единица измерения** | **Значения показателей** |
| **2020** |
| **Показ.** | **Факт** |
| 1 | Уровень ежегодного достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | % | 100 | 93 |

|  |
| --- |
| **Подпрограмма 5 "Доступная среда"** |
|  | **Показатель (индикатор)** | **Единица измерения** | **Значения показателей** |
| **2020г.** |
| **Показ.** | **Факт** |
|  |  Число детей с ОВЗ |  чел. | 169 | 109 |
|  |  Доля детей с ОВЗ , занятых в системе дополнительного образования | % | 50 | 50 |
|  |  Число ОО обеспеченных доступностью для инвалидов , в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов | ед | 5 | 5 |
|  | Оснащение муниципальных общеобразовательных организаций оборудованием для организации обучения и социализации детей с ОВЗ | ед | 1 | 0 |
|  | Охват праздничными мероприятиями детей с ОВЗ | % | 85 | 85 |
|  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения в Эльбрусском районе. | % | 50 | 51 |

Приложение N 6

к Порядку

разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Эльбрусского муниципального района КБР

 Утвержден

 Ответственный исполнитель

 муниципальной программы

 "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись)

 "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ОТЧЕТ

по исполнению муниципальной программы

«Развитие системы образования Эльбрусского муниципального района на 2018-2020 годы»

 Эльбрусского муниципального района КБР за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.) | Срок реализации основного мероприятия, мероприятия | Показатель непосредственного результата | Расходы (тыс. руб.) | Причины неисполнения |
| план | факт | наименование, ед. изм. | план | факт | бюджетная роспись | исполнено на отчетную дату | мероприятия | показателей бюджетной росписи |
| начало | окончание | начало | окончание |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма 1 « Содействие развитию дошкольного образования» | Управление образованияОО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 1. 1.

Определение стратегии развития и модернизации системы дошкольного образования: создание аналитико- информационной Интернет- карты муниципальной системы дошкольного образования, отражающей доступность дошкольных услуг и баланс « потребитель- предложение». |  | 2018 | 2020 | 2018-2020 |  | % доступности дошкольного образования% охвата дошкольным образованием | 100%100% | 100%**2018-85.3%****2019- 85.4%** |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.2. Подготовка нормативно- правовых актов по реализации Плана- проекта « Детские сады- новостройки» (строительство типовых детских садов в с.п. Кенделен и с.п. Терскол) |  | 2018 | 2020 | 2020 |  | Построено ДО в с.п. ТерсколГотова проектно- сметная документация по детскому саду вс.п. Кенделен, с.п. В-Баксан |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. |  | 2018 | 2020 | 2018-2020 |  | Создание дополнительных дошкольных мест для групп раннего развития от2 месяцев до 3 лет в дошкольных отделениях ДО №6 МОУ « Лицей №1», ДО № 10 МОУ « СОШ№3» г.п. Тырныауз, ДО МОУ « СОШ»с.п.Эльбрус |  | В связи с низкой рождаемостью нет необходимости |  |  |  |  |
| 1.1.4. Обеспечить предоставление льгот по оплате за содержание детей в учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, из средств районного бюджета отдельным категориям граждан. | . | 2018 | 2020 | 2018-2020 |  | Издано постановление местной администрации от 27 декабря 2018 года № 491 « О родительской плате за присмотр и уход в образовательных учреждениях Эльбрусского муниципального района, реализующих основную программу дошкольного образования».Освобождены от родительской платы дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, стоящие на учете в КДН. | 2018г-10 детей2019-15 Детей2020-13 | 2018г-11 детей2019-17 детей2020-15 |  |  |  |  |
| 1.1.5.Развитие вариативных моделей дошкольного образования: группы кратковременного пребывания в ДО МОУ (группы выходного дня, группы предшкольной подготовки), центр развития детей « Эврика». |  | 2018 | 2020 | 2020 |  | Проведены мониторинги, опросы, анкетирование родительской общественности по вопросам необходимости открытия вариативных форм дошкольного образования. |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.6.Создание условий доступности для развития практики инклюзивного образования во всех дошкольных отделениях : подготовка кадров для работы с детьми с ОВЗ, в т.ч. с детьми – инвалидами, обеспечение психолого- методического сопровождения |  | 2018 | 2020 | 2019-2020 |  | Прошли курсы повышения квалификации для работы с детьми с ОВЗ и инвалидами 60 педагогов ДО ОО.Проведены семинары- тренинги ведущими специалистами инклюзивной практики ( реализация межрегионального проекта « Образование для всех»). | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 1.1.7. Обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования а соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной образовательной программе дошкольного образования |  |  |  |  |  | Укреплена материально- техническая база для создания предметно- развивающей среды в рамках ФГОС дошкольного образования. Организованы курсы для педагогов дошкольного образования по ФГОС | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 1.1.8.Осуществление преемственности дошкольного и начального общего образования в условиях их вариативности и разнообразия |  | 2018 | 2020 | 2019-2020 |  | Во всех ОО реализуется программа предшкольного образования | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 1.1.9.Сопровождение деятельности инновационных площадок в рамках реализации федеральных, региональных и муниципальных программ развития дошкольного образования : РЦ « Особый ребенок» ФИП МОУ « Лицей №1», ДО №10 МОУ « СОШ№3», ДО МОУ « СОШ» с.п. Эльбрус, ДО МОУ « СОШ»с.п.Былым |  |  |  |  |  | Трансляция инновационного опыта работы на федеральном, региональном, муниципальном уровнях, издание методических пособий, организация стажировки, семинары- тренинги, курсы повышения квалификации | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 1.1.10. Создание условий по сохранению и укреплению здоровья детей: -организация постоянно действующего семинара по проблемам здоровья дошкольников « Культура здоровья детей»,- оснащение мини- стадионов на спортивных площадках ДО ОО, игровых площадок. |  | 2018 | 2020 | 2019-2020 |  | Созданы условия: оборудованы игровые площадки, функционируют два бассейна в двух дошкольных отделениях, оснащены частично мини-стадионы в трех дошкольных отделениях.Для снижения заболеваемости и укрепления здоровья детей:замена отопительной системы в ДО МОУ « Былым», в ДО МОУ « СОШ» с.п.Эльбрус, СОШ с.п. Нейтрино | 13 ОО16 ДО | 13ОО16 ДО |  |  |  |  |
| 1.1.11.Обеспечение курсовой подготовки и профессиональной переподготовки педагогов дошкольного образования на новые педагогические должности: педагог- тьютор, сетевой педагог, педагог- модератор и по ФГОС ДО. |  | 2018 | 2020 | 2019-2020 |  | Проведена курсовая подготовка по ФГОС ДО | 96% | 100% |  |  |  |  |
| 1.1.12. Развитие родительского и общественного движения « Детство» в поддержку семей, воспитывающих детей с особыми потребностями, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. |  | 2018 | 2020 | 2019-2020 |  | Создана Ассоциация родителей, воспитывающих детей с особыми потребностями, детей.Дошкольным образованием охвачено 26 детей – инвалидов. | 40 детей | 45 чел |  |  |  |  |
| 1.1.13.Комплексная модернизация методической службы в ДО ОУ в условиях повышения эффективности кадровой политики, способствующей повышению уровня педагогических работников:- проведение конкурсов профессионального мастерства « Воспитатель года», « Лучший детский сад». Участие педагогов в сетевых межрегиональных, региональных проектах, педагогических сообществах по обмену опытом. |  | 2018 | 2020 | 2019-2020 |  | Внедряются современные формы методической поддержки педагогов дошкольного образования: ежегодное участие во всероссийском конкурсе « Воспитатель года» ( 2018, 2019 годы- второе место в КБР, 2020г.участие), в 2020 году –участие во Всероссийском конкурсе « Образцовый детский сад» ( ДО МОУ « СОШ» с.п. Былым).Участие во Всероссийском конкурсе « РЫБАКОВ –фонд»( призер- ДО МОУ « СОШ»п. Нейтрино), участие в региональном конкурсе « Родной язык- душа моя, мой мир»( Гран –при МОУ « СОШ»с.п. Эльбрус).Участие в межрегиональных проектах:«Образование для всех», « Эльбрусская переговорная площадка». |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.14.Повышение заработной платы педагогических работников ДО. |  | 2018 | 2020 | 2018-2019 |  |  | 2018- 95%2020-100% | 2018- 96%2020-100% |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2 .Содействие развитию общего образования** |
| Основное мероприятие 2.1.1.Реализация плана мероприятий по поэтапному внедрению ФГОС общего образования.приобретение необходимого для успешного введения ФГОС оборудования, учебно- методических пособий, организация курсов повышения квалификации | управление образованияОО | 2018 | 2020 | 2019-2020 |  | план мероприятий по поэтапному внедрению ФГОС общего образования реализован .ФГОС основного общего образования реализован полностью.ФГОС среднего общего образования согласно поэтапному переходу в РФ. Все педагоги, работающие по ФГОС, прошли необходимую курсовую переподготовку | 2018-83%2019 -83.5%2020-100%ПК-100% | 2018-100%2019-100%2020-100%100% |  |  |  |  |
| 2.1.2. Обновление содержания образования посредством дальнейшего внедрения новых учебно- методических комплексов и развивающих технологий, обеспечивающих целостное представление школьников о мире. Приобретение энциклопедической, словарной литературы и учебников | управление образованияОО | 2018 | 2020 | 2019-2020 |  | Приобретены учебники для обучающихся ОО района. | 2018-95%2019-97 %2020-100% | 2018-93%2019-100%2020-100% |  |  |  |  |
| 2.1.3.Расширение предпрофильной подготовки и профильного обучения, обеспечивающих возможность выбора обучающимися учебного плана с учетом сложившегося рынка труда и перспектив выбора будущей профессии. | управление образованияОО | 2018 | 2020 | 2019-2020 |  | Расширение предпрофильной подготовки не удалось обеспечить, так как школы, за исключением 2, не имеют параллельных классов. | Доля ОО | 7 | 2 |  |  |  |
| 2.1.4. Осуществление экспериментальной и инновационной работы в учреждениях образования. | управление образованияОО | 2018 | 2020 | 2018-2019 |  | Инновационная работа по различным направлениям ведется в 8 общеобразовательных учреждениях. | 9 | 9 |  |  |  |  |
| 2.1.5. Реализация плана мероприятий по поэтапному внедрению ФГОС общего образования.приобретение необходимого для успешного введения ФГОС оборудования, учебно- методических пособий, организация курсов повышения квалификации | управление образованияОО |  |  |  |  | План мероприятий по поэтапному внедрению ФГОС общего образования реализован .ФГОС основного общего образования реализован полностью.ФГОС среднего общего образования согласно поэтапному переходу в РФ. Все педагоги, работающие по ФГОС, прошли необходимую курсовую переподготовку | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 2.1.6.Размещение информации о работе с одаренными детьми на сайте управления образования | управление образованияОО | 2018 | 2020 | 2019-2020 |  | размещаются материалы по итогам различных конкурсов, фестивалей, олимпиад, участия школьников в мероприятиях различного уровня. | размещаются систематически |  |  |  |  |  |
|  2.1.7.Проведение муниципальных этапов всероссийской олимпиады школьников, конкурсов, соревнований, проектов на межведомственной основе. | управление образованияОО | 2018 | 2020 | 2019-2020 |  | Составлен банк данных на одаренных детей для организации обучения в Республиканском центре выявления, развития одаренных детей | 320 чел. | 425 чел. |  |  |  |  |
| 2.1.8.Обеспечение поддержки одаренных детей:- ежегодное вручение премий главы района выпускникам школ, награжденным ученическими медалями « За особые успехи в учении»;-ежегодный прием главой района способных и одаренных детей;- ежегодный слет эрудитов;- учреждение стипендий главы местной администрации лучшим обучающимся;-участие в интеллектуально- спортивных мероприятиях Всероссийского и международного уровней. | управление образованияОО | 2018 | 2020 | 2019-2020 |  | Ежегодно в школахпроводятся слеты эрудитов, на которых детей награждают грамотами администрации, управления образования и образовательных учрежденийОбучающиеся ОО района ежегодно участвуют в международных всероссийских конкурсах, олимпиадах, чемпионатах:русский медвежонок, кенгуру, британский бульдог, интеллектуальные марафоны | 550 чел. | 2020- 45 медалистов2019-35 медалистов2018-27 медалистов620 чел. |  |  |  |  |
| 2.1.9. Организация и проведение предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов, конференций и др. | управление образованияОО | 2018 | 2020 | 2019-2020 |  | Всероссийская олимпиада школьников проводится по 19 предметам на школьном, муниципальном этапах. | 789 чел. | 926 чел. |  |  |  |  |
| 2.1.10.Реализация муниципальных программ по здоровьесбережению учащихся | управление образованияОО | 2018 | 2020 | 2019-2020 |  | Имеется раздел по здоровьесбережению обучающихся в муниципальной программе, реализуется в полном объеме. | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 2.1.11.Приводить в соответствие гигиенические требования к условиям и режиму обучения в образовательных учреждениях. | управление образованияОО | 2018 | 2020 | 2019-2020 |  | Все требования санитарных норм и правил в образовательных организациях соблюдаются.Ежегодно проводятся текущие ремонты . | 24 объектов | 24 объектов |  |  |  |  |
| 2.1.12.Продолжить работу по совершенствованию организации горячего питания учащихся района | управление образованияОО | 2018 | 2020 | 2019-2020 |  | Питание обучающихся организовано во всех 13 общеобразовательных организациях. | 95% | 95% |  |  |  |  |
| 2.1.13.Обеспечить выполнение профилактических осмотров и вакцинопрофилактики инфекционных болезней детей | управление образованияОО | 2018 | 2020 | 2019-2020 |  |  | 100% | 83% |  |  |  |  |
| 2.1.14.Проводить мониторинг состояния здоровья учащихся | управление образованияОО | 2018 | 2020 | 2019-2020 |  | В ОО на каждого ребенка заведена карта здоровья, по основным показателям проводитсямониторинг здоровья детей. | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 2.1.15.Проведение муниципального конкурса на лучшую организацию питания и участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая школьная столовая» | управление образованияОО | 2018 | 2020 | 2019-2020 |  | Конкурс « Лучшая столовая» в течение отчетного периода не проводился. В 2017 году Столовая МОУ « Гимназия №5» стала победителем республиканского конкурса и заняла 2 место в Российском конкурсе. | Не было конкурса |  |  |  |  |  |
| 2.1.16.Выявление и прогнозирование потребностей отрасли в кадровых ресурсах | управление образованияОО | 2018 | 2020 | 2019-2020 |  | Потребности в образовательных учреждениях прогнозируются и выявляются ежегодно. В 2019 году проведен мониторинг вакансий в рамках подготовки к реализации Российской программы « Земский учитель». | В 2020 году проведен мониторинг вакансий | 2019г.-8 вакансий |  |  |  |  |
| 2.1.17.Профориентационная работа с выпускниками школ в соответствии с кадровой потребностью района | управление образованияОО | 2018 | 2020 | 2019-2020 |  | В районе организована регулярная профориентационная работа . В школах проводятся встречи с представителями вузов и сузов КБР. Имеется опыт направления по целевому приему в ВУЗы Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.18.Создание электронной базы данных работников образования района. | управление образованияОО | 2018 | 2020 | 2019-2020 |  | В управлении образования имеется база данных на всех работников образования , движения работни ков, имеется статотчетность по кадрам по форме ОО-1 |  | 1035 сотрудников, 561 педагогов |  |  |  |  |
|  2.1.19.Создание базы данных по прохождению курсов повышения педагогической квалификации руководителей, педагогов учреждений образования, в том числе и через сетевое взаимодействие  | управление образованияОО | 2018 | 2020 | 2019-2020 |  | В рамках реализации программы повышения уровня качества преподавания проводится мониторинг прохождения курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки.Обучение педагогов осуществляется в очной, очно- заочной, дистанционной форме, через сетевое взаимодействие. | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 2.1.20.Обеспечение организационного и информационно-методического сопровождения процесса аттестации педработников и руководящих кадров.  | управление образованияОО | 2018 | 2020 | 2019-2020 |  | Создан банк данных на педагогов , имеющих высшую и первую квалификационную категорию, соответствующих должности учителя.Все директора образовательных организаций своевременно проходят аттестацию на соответствие должности, имеют дополнительное профессиональное образование» Менеджер в образовании | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 2.1.21.Организация и проведение районных конкурсов:Районный конкурс «Учитель года»;Конкурс «Воспитатель года»;Конкурс « Самый классный классный»;"Лучший директор образовательного учреждения района" | Управление образованияОО | 2018 | 2020 | 2019-2020 |  | Ежегодно проводятся конкурсы профессионального мастерства «Учитель года», «Воспитатель года». | 23 чел | 26 чел. |  |  |  |  |
| 2.1.22.Систематически проводить профориентационную работу с учащимися 10 – 11-х классов, направленную на получение выпускниками школ педагогической профессии.  | Управление образованияОО | 2018 | 2020 | 2019-2020 |  | Работа по ориентации на педагогические профессии проводится систематически. Ежегодно выпускники школ поступают на педагогические специальности. Хорошим стимулом стала реализация программы « Земский учитель». | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 2.1.23.Оснащение общеобразовательных учреждений современным и специализированным учебным оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС к условиям обучения | Управление образованияОО | 2018 | 2020 | 2018-2019 |  | Оснащение общеобразовательных учреждений современным и специализированным учебным оборудованием производится в рамках реализации национального проекта « Образование». |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.24.Проведение капитального ремонта зданий образовательных учреждений: МОУ « Лицей№1» г.п.ТырныаузМОУ « СОШ№3»г.п.ТырныаузМОУ « СОШ»п. Нейтрино | Управление образованияОО | 2018 | 2020 | 2019-2020 |  | Капитальный ремонт указанных учреждений не производился в отчетный период. Текущие ремонты произведены во всех ОО района |  | капитальный ремонт -1 |  |  |  |  |
| 2.1.25.Проведение текущих ремонтов зданий образовательных учреждений . | Управление образованияОО | 2018 | 2020 | 2019-2020 |  | Текущие ремонты произведены во всех ОО района | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 2.1.26.Капитальный ремонт спортивных залов ОО | Управление образованияОО | 2018 | 2020 | 2019-2020 |  | Произведен капитальный ремонтспортивного зала МОУ «СОШ № 4 »с. п. Кенделен  | 1 | 50 % |  |  |  |  |
| 2.1.27.Дооснащение технологическим оборудованием столовых и пищеблоков образовательных учреждений района | Управление образованияОО | 2018 | 2020 | 2019-2020 |  | Все необходимое технологическое оборудование не удалось приобрести в связи с недостаточным финансированием | 96% | 95% |  |  |  |  |
| 2.1.28.Установка пожарной сигнализации в ДО , турникетов и приобретение средств пожарной сигнализации в ОО | Управление образованияОО | 2018 | 2020 | 2019-2020 |  | Пожарная сигнализация установлена в 2 дошкольных отделениях( ДО №10, ДО №6) ОО .Турникеты не установлены. | 6 | 2 |  |  |  |  |
| 2.1.29.Пополнение медиатек образовательных учреждений цифровыми образовательными ресурсами | Управление образованияОО | 2018 | 2020 | 2019-2020 |  | пополнение школьных медиатек (библиотек) обеспечено за счет реализации федеральной целевой программы « Школьные информационные библиотечные центры( ШИБЦ). В 4 школах района открыты такие центры.  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.30. Организация ГИА с соответствии с Порядком проведения. Предоставление качественного образования для успешной сдачи ЕГЭ и ОГЭ | Управление образованияОО | 2018 | 2020 | 2019-2020 |  | ГИА в Эльбрусском районе проводится в полном соответствии с Порядком проведения.ОГЭ выпускники 9 классов не сдавали, аттестаты получили по годовым оценкам. | 2018-96.3%2019-98%2020-98% | 2018-98%2019-92 %2020-96% |  |  |  |  |
| 2.1.31.Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования | Управление образованияОО | 2018 | 2020 | 2019-2020 |  | Информация о результатах сданных экзаменов, тестирования предоставляется в соответствии с Регламентом. | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 2.1.32.Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости | Управление образованияОО | 2018 | 2020 | 2019-2020 |  | Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости производится в полном соответствии с Регламентами | 100% | 100% |  |  |  |  |
| ***Подпрограмма 3*. Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики** |
| Основное мероприятие 3.1.1. «Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их развитию»3.1.2. «Содействие развитию дополнительного образования и социализации детей»Основное мероприятие 4. «Проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации»Основное мероприятие 5. Обеспечение условий реализации плана « Развитие культуры и туризма»»Проведение мониторинговых исследований состояния и результатов деятельности системы дополнительного образования детей. | Управление образованияООУправление образованияОО | 20182018 | 20202020 | 2019-20202019-2020 |  | Образовательные программы дополнительного образования детей реализуются в полном объеме.В рамках национального проекта « Образование» реализуется подпроект « Успех каждого ребенка». Получено современное оборудование, инвентарь, компьютерная техника, мебель. В проекте участвуют 4 ОО г.п. Тырныауз и центр развития творчества детей и юношества( всего около 1700 детей).Мероприятия направлены на дальнейшую социализацию обучающихся.Функционируют направления, которые дают детям первоначальные навыки и знания отдельных профессий, что помогает им ориентироваться в дальнейшем. | цртдю-2018-1150 чел.сдюшор-2019-310 чел.цртдю2020-980 чел100% | цртдю-2018-1480 чел.сдюшор-413 чел.сдюшор реорганизована100% |  |  |  |  |
| 3.1.3 Изучение имеющихся и перспективных образовательных потребностей детей и (или) их родителей (законных представителей) | Управление образованияОО | 2018 | 2020 | 2019-2020 |  | Для изучения перспективных образовательных потребностей детей проводится опрос родителей и обучающихся по вопросу, какое направление дополнительного образования они хотели бы выбрать .По итогам этого опроса определяются направления дополнительного образования. В первую очередь, это робототехника, шахматы, программирование и др. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4.Расширение спектра объединений дополнительного образования  | Управление образованияОО | 2018 | 2020 | 2019-2020 |  | Требование современного времени- не только расширение спектра объединений, но и внесение корректив в существующие. Вводятся новые направления, которые пользуются спросом среди обучающихся и их родителей. В первую очередь, это робототехника, шахматы, программирование и др. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5.Обеспечение участия педагогических работников, детских объединений, учащихся, в образовательных программах и проектах, семинарах, фестивалях, конкурсах, соревнованиях:Спартакиада школьников; Проведение военно- спортивной игры «Победа»; Проведение военно- спортивного конкурса « Зарница»; Конкурс военно- патриотической песни; Августовское совещание учителей; Праздник, посвященный Дню воспитателя Праздник, посвященный Дню учителя. | Управление образованияОО | 2018 | 2020 | 2019-2020 |  | Ежегодно в районе проводятся Спартакиада школьников , военно- спортивная игра «Победа», «Зарница». Педагоги участвуют в различных проектах, программ, конкурсах профессионального мастерства « Учитель года» , « Воспитатель года» | 2018-50%2019-60%2020-63% | 2018-54%2019-60%2020-63% |  |  |  |  |
| 3.1.6.Организация интегративной деятельности общеобразовательных учреждений с учреждениями дополнительного образования детей на основе договоров и соглашений для реализации образовательных программ, необходимых школе, созданных по ее заказу или спроектированных в совместной работе | Управление образованияОО | 2018 | 2020 | 2019-2020 |  | В Эльбрусском районе13 общеобразовательных организаций и 1 учреждения дополнительного образования. они интегрированы полностью. На базе ОО открыты филиалы учреждений дополнительного образования на договорной основе. | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 3.1.7.Проведение «круглых столов», курсов, организация творческих и проблемных групп как механизма подготовки педагогических работников к осуществлению взаимодействия в сфере общего и дополнительного образования детей | Управление образованияОО | 2018 | 2020 | 2019-2020 |  | Педагоги Эльбрусского района объединены в одно сообщество. В течение года проводится августовская конференция педагогов с проведением пленарного заседания, секционных занятий, круглых столов, дискуссионных площадок , мастер- классов. | 100% | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4. Совершенствование управления системой образования |
| **Основное мероприятие 1. «Сопровождение реализации отдельных мероприятий государственной программы»**4.1.1.Реализация подпрограмм Программы " Совершенствование управления системой образования на 2018 - 2020 годы" в соответствии с установленными сроками и этапами | управление образованияОО | 2018 | 2020 | 2019-2020 |  | 2018-100%2019-100%2020-100% | 2018-100%2019- 100%2020- 100% |  |  |  |  |  |
| Исполнение функций управления образованием в соответствии с действующим законодательством; | Управление образованияОО | 2018 | 2020 | 2019-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Осуществление мер государственной поддержки в сфере развития образования | Управление образованияОО | 2018 | 2020 | 2019-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 5. «Доступная среда»** |
| **Основное мероприятие 1. «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мобильных групп населения»**5.1.1.Совершенствование условий деятельности школьных психолого-медико-педагогических консилиумов | Управление образованияОО | 2018 | 2020 | 2019-2020 |  | В образовательных учреждениях имеется необходимый штат психологов, социальных педагогов, медицинских работников, которые имеют банк данных на детей- инвалидов и детей с ОВЗ. |  |  |  |  |  |  |
| Проведение разъяснительной работы с родителями по раннему выявлению детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи |  |  |  |  |  | В тесном контакте с родителями и учреждениями здравоохранения проводится разъяснительная работа по раннему выявлению детей, нуждающихся в психолого- медико- педагогической помощи. Для данной категории детей используются различные формы обучения: очная, семейная, индивидуальная. |  |  |  |  |  |  |
| Создание универсальной безбарьерной среды в образовательных учреждениях района | Управление образованияОО | 2018 | 2020 | 2019-2020 |  | В 3 учреждениях района: МОУ « Гимназия №5» г.п. Тырныауз, МОУ « СОШ№4»с.п.Кенделен, МОУ ДО « ЦРТДиЮ» Эльбрусского района реализуется проект « Доступная среда».В соответствии с НОКО в ОО устраняются выявленные нарушения | 2018-3 ОО2019-4 ОО2020-6ОО | 2018-3 ОО2019- 4 ОО2020-6ОО |  |  |  |  |
| Сотрудничество с республиканской психолого-медико-педагогической комиссией по сопровождению детей с ОВЗ. | Управление образованияОО | 2018 | 2020 | 2019-2020 |  | Сотрудничество с республиканской психолого-медико-педагогической комиссией по сопровождению детей с ОВЗ в постоянном режиме, так как именно ПМПК определяет форму обучения детей с ОВЗ, а также рекомендует форму проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 классов. |  |  |  |  |  |  |
| Организация работы по усилению межотраслевого взаимодействия между образовательными учреждениями и учреждениями здравоохранения в решении вопроса своевременного информирования участников образовательного процесса об особенностях охраны здоровья детей, имеющих нарушения в психофизическом развитии. | Управление образованияОО | 2018 | 2020 | 2019-2020 |  | Межотраслевое взаимодействия между образовательными учреждениями и учреждениями здравоохранения в решении вопроса своевременного информирования участников образовательного процесса об особенностях охраны здоровья детей, имеющих нарушения в психофизическом развитии, организовано, так как медицинские сестры школ, которые являются штатными работниками учреждения здравоохранения, мониторят здоровье детей с ОВЗ, дают рекомендации после консультаций с педиатрами по учебной и домашней нагрузке, по питанию, занятиям физической культурой и спортом, рекомендуют при необходимости консультации психологов. |  |  |  |  |  |  |
| Организация работы всеобуча для родителей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья. | Управление образованияОО | 2018 | 2020 | 2019-2020 |  | Работа по просвещению родителей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, строится совместно с медицинскими работниками. Для них читают лекции профильные медики, рекомендуются материалы интернета и др. |  |  |  |  |  |  |
| Организация работы районной комиссии по приему детей в 1 класс, не достигших возраста 6,6 лет. | Управление образованияОО | 2018 | 2020 | 2019-2020 |  | Приказом управления образования ежегодно формируется комиссия по приему детей , не достигшихвозраста 6.6 лет. По итогам заключения психолога либо дается разрешение зачислить ребенка в первый класс либо дается рекомендация продолжить дошкольное образование. Комиссия проводит свои заседания с февраля и включительно по август одного года. |  |  |  |  |  |  |
| Продолжение выполнения мероприятий «Реализация дистанционного образования детей-инвалидов» в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» | Управление образованияОО | 2018 | 2020 | 2019-2020 |  | Дистанционного обучения детей- инвалидов и детей с ОВЗ в районе нет. |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе | X | X | X |  | X | X | X | X |  |  |  |  |
| в том числе | X | X | X |  | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | X | X | X |  | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Соисполнитель 1 | X | X | X |  | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Соисполнитель 2 | X | X | X |  | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  | X | X | X |  | X | X | X | X |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования»** |
| Статус и наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, исполнитель | Код бюджетной классификации |  | Объемы бюджетных ассигнований |
| Глава | РзПр | КЦСР | Группа вида расходов |  2020 год | 2020 год  |
| Муниципальная программа "Развитие образования" | Управление образования Эльбрусского муниципального района | 873 | 0700 | 0200000000 |  | 351892718,28 | 368 950 768,28 |
| Подпрограмма 1 "Содействие развитию дошкольного образования" | Управление образования Эльбрусского муниципального района, общеобразовательные учреждения Эльбрусского муниципального района | 873 | 0701 | 0220170120 |  | 116 644 139,86 | 117 441 068,60 |
| Основное мероприятие "Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях" | Общеобразовательные учреждения Эльбрусского муниципального района | 873 | 0701 | 0220190000 | 100 | 87 384 200,00 | 98 544 799,99 |
| Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ" | Общеобразовательные учреждения Эльбрусского муниципального района | 873 | 0701 |   |   | 29 259 939,86 | 18 896 268,61 |
| Подпрограмма 2 "Содействие развитию общего образования" | Управление образования Эльбрусского муниципального района | 873 | 0702 | 0220270120 |  | 207 234 697,32 | 218 972 822,97 |
| Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях  | Управление образования Эльбрусского муниципального района | 873 | 0702 | 0220275190 | 100 | 180 530 000,00 | 185 282 500,00 |
| Основное мероприятие "Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений" | Общеобразовательные учреждения Эльбрусского муниципального района | 873 | 0702 | 0220290059 |   | 1 509 200,00 | 1 508 750,00 |
| Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" | Общеобразовательные учреждения Эльбрусского муниципального района | 873 | 0702 | 02204L0970 |   | 25 195 497,32 | 32 181 572,97 |
| Cоздание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Управление образования Эльбрусского муниципального района, Общеобразовательные учреждения Эльбрусского муниципального района | 873 | 0702 | 0220300000 |  | 0,00 | 706737,00 |
| Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала системы дошкольного и общего образования" | Управление образования Эльбрусского муниципального района, Общеобразовательные учреждения Эльбрусского муниципального района | 873 | 0705 | 0240000000 |  | 261 700,00 | 587 393,00 |
| Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики" | Управление образования Эльбрусского муниципального района | 873 | 0703 | 0240100000 |  | 21 415 608,90 | 23 681 207,05 |
| Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их развитию" | Учреждения дополнительного образования Эльбрусского муниципального района | 873 | 0703 | 0240272020 |   | 21 178 878,90 | 23 586 437,05 |
| Мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным пребыванием детей в каникулярное время | Общеобразовательные учреждения Эльбрусского муниципального района | 873 | 0707 | 0240500000 | 200 | 161 730,00 | 19800,00 |
| Основное мероприятие "Проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации" | Управление образования Эльбрусского муниципального района | 873 | 0707 | 0250000000 | 200 | 75 000,00 | 74 970,00 |
| Подпрограмма 4 "Совершенствование управления системой образования" | Управление образования Эльбрусского муниципального района | 873 | 0709 | 0250300000 |   | 6 336 572,20 | 7 561 539,66 |
| Основное мероприятие "Сопровождение реализации отдельных мероприятий государственной программы". | Управление образования Эльбрусского муниципального района | 873 | 0709 | 0250390000 |   | 6 336 572,20 | 7 561 539, 66 |
| Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ | Управление образования Эльбрусского муниципального района | 873 | 0709 | 0400000000 | 200 | 6 336 572,20 | 7 561 539, 66 |
| Подпрограмма 5 "Доступная среда" | Управление образования Эльбрусского муниципального района | 873 | 0703 | 0220170120 |  | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" | Управление образования Эльбрусского муниципального района, Общеобразовательные учреждения Эльбрусского муниципального района, Учреждения дополнительного образования Эльбрусского муниципального района | 873 | 0703 | 0220190000 | 200 | 0,00 | 0,00 |

Исполнитель

Мурачаева Л.Х., зам.начальника МУ «Управление образования», 4-32-59, электронная почта obrelbus@yandex. ru

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) "9" марта 2020г.