|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **МуниципальнэIуэхущIапIэ****Къэбэрдей-БалъкъэрРеспубликэм****и Эльбрус муниципальнэкуейм щIэныгъэмкIэ и управленэ** | GERB_ | **Муниципал учреждение****Къабарты-МалкъарРеспубликаны****Эльбрус муниципал району билим****Бериууправлениясы** |

 **МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»**

**ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

361624, Кабардино-Балкарская Республика, город Тырныауз, проспект Эльбрусский, №-39

Тел.4-39-25, e-mail:obrelbrus@yandex.ru

**25.05.2023г. г. Тырныауз № 95/1**

**П Р И К А З**

**Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по работе с общеобразовательными организациями с низкими образовательными результатами обучающихся**

**в Эльбрусском муниципальном районе в 2023 году**

В соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») по работе с общеобразовательными организациями с низкими образовательными результатами обучающихся в Кабардино-Балкарской Республике в 2023году***,*** утвержденным приказом Министерства просвещения и науки КБР от 28.04.2023 № 22/449

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по работе с общеобразовательными организациями с низкими образовательными результатами обучающихся в Эльбрусском муниципальном районе в 2023году (далее – «дорожная карта»).
2. Заместителю начальника МУ «Управление образования» местной администрации Эльбрусского муниципального района (Шахмурзаева А. М.) обеспечить координацию деятельности по выполнению мероприятий «дорожной карты», утвержденной пунктом 1 настоящего приказа.
3. Руководителям общеобразовательных организаций (МОУ «СОШ №1 им.А.Ж.Доттуева» с.п.Кёнделен, МОУ «СОШ им.А.М.Ахматова» с.п. Былым) обеспечить своевременную реализацию мероприятий «дорожной карты», утвержденной пунктом 1 настоящего приказа.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

**Начальник управления образования Н. Атакуева**

УТВЕРЖДЕН

приказом МУ «Управление образования»

местной администрации

Эльбрусского муниципального района

от «25» 05 2023 г. № 95/1

План мероприятий («дорожная карта»)

по работе с общеобразовательными организациями с низкими образовательными результатами обучающихся

в Эльбрусском муниципальном районе в 2023году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п п | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные за реализацию мероприятий | Планируемые результаты |
| 1 | Разработка «Дорожной карты» по сопровождению школы, имеющей низкие образовательные результаты обучающихся  | май 2023 | Управление образования | Утверждение «Дорожной карты» по сопровождению школ, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся |
| 2 | Разработка школьных «дорожных карт» по повышению качества образования и эффективности деятельности общеобразовательной организации (далее – школьные «дорожные карты») | май-июнь 2023 | Динаева Т.А.Толбоев С.И. | Утверждение в ОО школьных «дорожных карт» по повышению качества образования и эффективности деятельности ШНОР |
| 3 | Создание на официальном сайте ШНОР раздела «ШНОР», с целью публикации необходимой информации | июнь 2023 | Динаева Т.А. | Создание на официальном сайте ОО раздела «ШНОР» |
| 4 | Проведение мониторинга реализации школьных «дорожных карт» | сентябрь –ноябрь 2023 | Управление образования | Проведение мониторинга реализации школьных «дорожных карт», составление информационной справки по результатам мониторинга |
| 5 | Проведение отчетной сессии с руководителями ШНОР и резильентной школы по реализации школьных «дорожных карт», подведение итогов реализации проекта по сопровождению ШНОР в 2023году | декабрь 2023 | Управление образования, Динаева Т.А.Толбоев С.И. | Проведение отчетной сессии с руководителями ШНОР и резильентной школы, анализ эффективности принятых мер, подведение итогов реализации проекта по сопровождению ШНОР в 2023 году |
| 6 | Выезды муниципальной команды в ШНОР с целью оказания консультационной, информационной и методическойподдержки | в течение 2023 года | Управление образования | Проведение 2-х выездных мероприятий в ШНОР |
| 7 | Информационно- методическая поддержка педагогов ШНОР (привлечение педагогов к участию в муниципальных, региональных и федеральных семинарах и вебинарах, направленных на повышение качества образования) | в течение 2023 года | Управление образования | Участие педагогов ШНОР в семинарах и вебинарах, направленных на повышение качества образования |
| 8 | Привлечение педагогов ШНОР к участию в оценке предметных и методических компетенций педагогических работников | в течение 2023 года | Управление образования | Участие более 30% педагогов ШНОР в оценке предметных и методических компетенций с целью выявления профессиональных дефицитов |
| 9 | Привлечение руководителей, педагогов, обучающихся ШНОР к участию в конкурсах, проектах, олимпиадах, грантовых программах на различных уровнях | в течение 2023 года | Управление образования | Участие руководителей, педагогов, обучающихся ШНОР в конкурсах, проектах, олимпиадах, грантовых программах |