УТВЕРЖДЕН

постановлением местной администрации

Эльбрусского муниципального района

от «21» февраля 2024 г. № 49

**Отчет за II квартал 2024 г.**

**по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий**

**осуществления образовательной деятельности в 2023 г. образовательными организациями**

**Эльбрусского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальное общеобразовательное учреждение**  **«Средняя общеобразовательная школа №1 им. А.Ж. Доттуева» с.п. Кёнделен** | | | | | | | | | | |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг | | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг | Плановый срок  реализации мероприятия | Ответственный  исполнитель | | Сведения  о ходе реализации  мероприятия\* | | | | |
| реализованные меры по  устранению  выявленных  недостатков | | фактический срок реализации | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | |
| **3. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | | | | | | |
| Недостаточно созданы условия доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ. Привести в соответ­ствие с требованиями СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | | Улучшить на прилегающей территории выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов. | Май  2024 г. | Директор | | Определены места автостоянки для ТС инвалидов. | | К началу 2024-2025 учебного года. | | |
| Улучшить состояние специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в школе. | Март  2024 г. | Директор | | Установлены специальные оборудования для санитарно-гигиенических помещений в школе. | | Март 2024 | | |
| Обеспечить возможности предоставления помощи, оказываемой работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации. | В течение года | Директор | | Оказывается необходимая помощь работникам по сопровождению инвалидов в помещение школы. | | В течение года. | | |
|  | | Обеспечить прохождение курсов повышения квалификации для организации сопровождения лиц с ОВЗ; | В течение года | Директор | | Обучение на курсах повышения квалификации при ООО «Институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки» по дополнительной профессиональной программе «Осуществление работы с обучающимися с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» в объёме 72 часа прошли все работники. | |  | | |
| **Муниципальное общеобразовательное учреждение**  **«Средняя общеобразовательная школа» с.Лашкута** | | | | | | | | | | |
| **3. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | | | | | | |
| Недостаточно созданы условия доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ привести в соответ­ствие с требованиями СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | | Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; | Август  2024 г. | Директор | | Выявленные недостатки будут устранены по мере окончания капитального ремонта | | Август  2024г. | | |
| Оборудование пандусами, поручнями, расширенными дверными проемами, специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями | Август 2024 | Директор | | Выявленные недостатки будут устранены по мере окончания капитального ремонта | | Август  2024г. | | |
| **Муниципальное общеобразовательное учреждение**  **«Средняя общеобразовательная школа№3» г.п.Тырныауз** | | | | | | | | | | |
| **1. Открытость и доступность информации об образовательной организации** | | | | | | | | | | |
| Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами на информационных стендах в помещении организации | | Размещение на официальном сайте в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» информации об итогах проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность по общеобразовательным программам, дополнительным общеобразовательным программам в Кабардино-Балкарской Республике, в 2023 году | Апрель  2024 г. | Заместитель директора по УВР  Мустафина М.В. | | План мероприятий по устранению недостатков размещен на сайте школы в разделе «НОКО»  <https://tirsosh3.edu07.ru/index.php?Page=page_255> | | Апрель 2024 г. | | |
| Своевременное размещение и обновление информации на стенде в помещении образовательной организации | В течение  2024 г. | Заместитель директора по УВР  Этезова Ф.И. | | Информация  на стенде размещается и обновляется | | По мере необходимости | | |
| **3. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | | | | | | |
| Недостаточно созданы условия доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ привести в соответ­ствие с требованиями СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | | Обеспечение прохождения педагогами необходимого обучения (инструктирования) по сопровождению инвалидов в помещении организации | Апрель  2024 г. | Заместитель директора по УВР  Этезова Ф.И. | | С педагогами школы проведен инструктаж по сопровождению инвалидов в помещении школы | | 17 апреля 2024 г. | | |
| **4. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации** | | | | | | | | | | |
| Выявлена необходимость изучения профессиональных потребностей сотрудников ОУ.  Дополнительное профессиональное образование и обучение сотрудников ОУ по вопросам повышения лояльности получателей услуг в отношении организации образовательной сферы | | Проведение семинаров-практикумов для работников ОУ совместно с родителям (законным представителям) обучающихся о создании доброжелательного отношения к деятельности образовательной организации | Апрель  2024 г. | Педагог-психолог  Кипова Х.Б. | | Семинар-практикум для педагогов «Сплочение коллектива»; тест и рекомендации | | 11 апреля  2024 г. | | |
| **Муниципальное общеобразовательное учреждение**  **«Лицей №1» г.п.Тырныауз** | | | | | | | | | | |
| **3. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | | | | | | |
| Условия доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ привести в соответстие с СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001. | | Планирование расходов на приобретение в смете расходов учреждения. Приобретение и установка специальной тактильной разметки внутри помещений школы. | март – май 2024 г. | Лихов Мухамед Абубакирович, директор совместно с учредителем.  Кунашева Светлана Руслановна, заместитель директора по АХЧ. | | Ожидается финансирование расходов | | |  | |
| **Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования**  **«Детская школа искусств имени Султан-Бека Абаева» г.п.Тырныауз** | | | | | | | | | | |
| **3. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | | | | | | |
| Недостаточно созданы условия доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ привести в соответ­ствие с требованиями СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; | | Август  2024 г. | | Директор | |  | | |  |
| Оснащение санитарно-гигиенических помещений специальным оборудованием | | Август  2024 г. | | Директор, зам.директора по АХЧ | |  | | |  |
| Планирование расходов на приобретение в смете расходов учреждения сменного – кресла коляски | | Август  2024 г. | | Ридингер Наталья Викторовна директор совместно с учредителем, Элекуева Светлана Валерьевна, заместитель директора по АХЧ. | | Учредителю  направлено письмо, о выделении денежных средств, для приобретения сменного-кресла коляски  (№35 от 04.04.2024г.  Ожидается финансирование) | | |  |

Начальник управления образования Н.М.Атакуева